**Приложение 2**

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации Программы развития рыболовства и аквакультуры в Кыргызской Республике на период до 2027 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Приоритеты/Задачи | Меры/Действия | Сроки реализации | Ожидаемые результаты (продукт) | Ответственные исполнители |
|  | **Приоритет 1.** Восстановить и развить потенциал промыслового рыболовства | | | | |
|  | **Задача 1.** Стимулирование развития пастбищного рыбоводства | Подготовить изменения в законодательство, регулирующее сроки предоставления водоемов в долгосрочную аренду на срок не менее 25 лет. | 2018-2019 гг | Принятие соответствующего нормативно правового акта | МСХППиМ КР |
|  |  | Разработать правила, регулирующие процесс передачи водоемов на основе принципов Рыболовства с Территориальными Правами Пользователя в долгосрочную аренду на срок не менее 25 лет | 2018-2019 гг | Принятие соответствующего нормативно правового акта | МСХППиМ КР |
|  | **Задача 2.** Поддержка мелкомасштабного промыслового рыболовства | Разработать модель по управлению рыболовством на основе системы совместного управления (со-управления) рыболовством ДПЖРХ МСХППиМ и частным сектором | 2018-2019 гг | Разработанная модель со-управления и способ ее внедрения | МСХППиМ КР, ГАМСУ КР, Общественные объединения охотников и рыболовов, Ассоциации рыбных хозяйств. |
|  |  | Внедрить модель со-управления рыболовством в крупных водоемах   * на озере Иссык-Куль * на озере Сон-Куль * на Орто-Токойском водохранилище * на Токтогульском водохранилище * на Кировском водохранилище | 2019-2027 гг | Внедрение модели со-управления в водоемах, с вовлечением в управление не менее 50% рыбхозсубъектов в каждом из них | МСХППиМ КР. |
|  |  | Выработать критерии, процедуры и осуществить отбор частных рыбхозсубъектов промыслового рыболовства для финансово-экономической и технической поддержки укрепления материально-технической базы, включая механизм ГЧП | 2018-2020 гг | * Разработанные критерии и процедура отбора частных рыбхозсубъектов промыслового рыболовства * Проведенный отбор частных рыбхозсубъектов промыслового рыболовства для всех крупных водоемов | МСХППиМ КР, МЭ КР, МФ КР, ФУГИ КР. |
|  | **Задача 3.** Улучшение регулирования любительским и спортивным рыболовством | Создать сеть по реализации разрешений на ловлю рыбы и разработать процедуры и схему ее функционирования и при участии заинтересованных общественных организаций, местных органов власти, учреждений отдыха и туризма (пансионатов, домов отдыха, туристических компаний и др.) с целью реализации разрешений на любительское и спортивное рыболовство. | 2019-2021 гг | * Разработанные процедуры и схема функционирования сети реализации разрешений на ловлю рыбы * Созданная сеть реализации разрешений на ловлю рыбы | МСХППиМ КР, МКИиТ КР, ГАМСУ КР, Общественные объединения охотников и рыболовов, Ассоциации рыбных хозяйств. |
|  |  | Разработать инновационные, прозрачные и защищенные механизмы по реализации разрешений и по использованию полученных средств | 2019-2020 гг | Разработанный механизм по продажам разрешений и по использованию полученных средств | МСХППиМ КР. |
|  |  | Подготовить и реализовать план мероприятий по популяризации любительского и спортивного рыболовства, проведению совместно с общественными организациями соревновательных мероприятий по ловле рыбы. | 2019-2020 гг | План мероприятий по популяризации любительского и спортивного рыболовства | МСХППиМ КР, ГАМСУ КР, Общественные объединения охотников и рыболовов, Ассоциации рыбных хозяйств. |
|  | **Задача 4.** Поддержка производства рыбопосадочного материала | Разработать схему компенсации затрат производителей рыбопосадочного материала по компонентам:  (1) посредством распределения цен на квоты и разрешения в зарыбляемых открытых рыбохозяйственных водоемах, в реках и притоках и выделения в ней доли производителей рыбопосадочного материала  (2) продажа рыбопосадочного материала для рыбхозсубъектов, занимающихся аквакультурой (3) размещение государственного заказа зарыбление озер Иссык-куль и Сон-Куль, водохранилищ Токтогульское, Кировское, Базар-Коргонское | 2019-2020 гг | Разработанная схема компенсации затрат производителей рыбопосадочного материала | МСХППиМ КР, МЭ КР, МФ КР. |
|  |  | Разработать план прямой финансово-экономической поддержки развития госпредприятий и частных производителей рыбопосадочного материала через механизм ГЧП, с привлечением прямых инвестиций, а также доноров для технической и консультационной поддержки | 2019-2020 гг | Разработанный план прямой финансово-экономической поддержки развития госпредприятий и частных производителей рыбопосадочного материала | МСХППиМ КР, МФ КР, ФУГИ КР. |
|  | **Приоритет 2. Обеспечить опережающее развитие аквакультуры** | | | | |
|  | **Задача 1.** Поддержка мелко- и среднемасштабных рыбохозяйственных субъектов | Разработать экономически жизнеспособные, мало- и средне затратные производственные модели аквакультуры для рыбхозсубъектов с ограниченными ресурсами | 2019-2021 гг | Разработанная производственная модель аквакультуры для рыбхозсубъектов с ограниченными ресурсами | МСХППиМ КР, ФУГИ КР, ОАО «Айыл Банк», ОАО «РСК Банк». |
|  |  | Разработать и реализовать план мер поддержки прудовых хозяйств полносистемных и неполносистемных прудовых хозяйств (рыбопитомников и нагульных), которые имеют между собой тесные связи в рамках общего цикла производства рыбы, создают рабочие места с применением ГЧП и расширением доступа к государственным средствам льготного кредитования сельского хозяйства и к различным фондам. | 2019-2021 гг | Разработанный план поддержки полносистемных и неполносистемных прудовых хозяйств | МСХППиМ КР, МЭ КР, ФУГИ КР. «Айыл Банк», ОАО «РСК Банк». |
|  |  | Провести в МСУ информационную компанию о развитии рыбоводства, технической поддержки увеличения водного фонда прудов по обращениям органов местного самоуправления при заинтересованном участии предпринимателей | 2018-2020 гг | * Разработанный план информационной компании о развитии рыбоводства в МСУ * Проведенная информационная компания | МСХППиМ КР, ГАМСУ КР. |
|  |  | Разработать механизм защиты интересов рыбхозсубъектов аквакультуры при сбросе воды в водоемах, предназначенных для ирригационных и гидроэнергетических целей | 2019-2021 гг | Разработаный механизм защиты интересов рыбхозсубъектов аквакультуры при сбросе воды в водоемах | МСХППиМ КР, БПИ НАН, Ассоциации рыбных хозяйств. |
|  | **Задача 2.** Повышение производительности и прибыльности рыбохозяйственных субъектов | Провести оценку водно-климатических, географических и производственных условий водоемов Кыргызстана для садкового рыбоводства | 2018-2019 гг | * Отчет об оценке условий для развития садкового рыбоводства в водоемах Кыргызстана * Разработанная карта с указанием наиболее предпочтительных мест для возможного размещения садковых хозяйств в разрешенных водоемах, прежде всего, в водохранилищах Нарынского каскада | МСХППиМ КР, БПИ НАН, Агентство по гидрометеорологии при МЧС КР. |
|  |  | Разработать рекомендации по адаптации к местным условиям технологии садкового рыбоводства в разрешенных водоемах с учетом имеющихся лучших отечественных практик. | 2019-2020 гг | Разработанные рекомендации по адаптации к местным условиям технологии садкового рыбоводства в водоемах Кыргызской Республики | МСХППиМ КР, БПИ НАН, Ассоциации рыбных хозяйств. |
|  |  | Провести обучение представителей рыбхозсубъектов технологии садкового рыбоводства согласно разработанным рекомендациям. | 2020-2022 гг | Проведенное обучение не менее 30% представителей рыбхозсубъектов технологии садкового рыбоводства | МСХППиМ КР, Ассоциации рыбных хозяйств. |
|  |  | Разработать и реализовать план прямой финансово-экономической поддержки и технической помощи (информация, обучение, консультирование) двум пилотным проектам садкового рыбоводства, выбранных по критериям: наличие значимых частных инвестиций, подготовленных работников, устойчивых хозяйственных связей, создание рабочих мест для местных жителей. | 2021-2023 гг | * Разработанный план прямой финансово-экономической поддержки и технической помощи двум пилотным проектам садкового рыбоводства * Оказание прямой финансово-экономической поддержки и технической помощи двум пилотным проектам садкового рыбоводства | МСХППиМ КР, МФ КР, МЭ КР. |
|  |  | Разработать и реализовать план прямой финансово-экономической поддержки и технической помощи (информация, обучение, консультирование) двух предприятий по производству кормов для рыб, включая бизнес-планы, оборудование, технологии производства, привлекаемые специалисты, установление производственных связей с зарубежными производителями этой продукции. | 2021-2023 гг | * Разработанный план прямой финансово-экономической поддержки и технической помощи двум предприятиям по производству кормов для рыб * Оказание прямой финансово-экономической поддержки и технической помощи двум предприятиям по производству кормов для рыб | МСХППиМ КР, МФ КР, МЭ КР. |
|  |  | Разработать рекомендации по составу кормов для рыб, которые соответствуют внутреннему спросу по видам, цене и качеству с привлечением соответствующих специалистов и технической поддержки международных организаций развития. | 2019-2020 гг | Разработанные рекомендации по составу кормов для рыб | МСХППиМ КР, Ассоциации рыбных хозяйств. |
|  |  | Реализовать план прямой технической поддержки деятельности по переработке рыбы (засолка, вяление, сушка и копчение, изготовление рыбных пресервов и пр.) на основе кооперации | 2021-2023 гг | Разработанный план кооперации и технической поддержки деятельности по переработке рыбы | МСХППиМ КР. |
|  | **Приоритет 3. Создать эффективный механизм государственного управления и регулирования рыбохозяйственного комплекса** | | | | |
|  | **Задача 1.** Реорганизация ДПЖРХ МСХППиМКР | Провести функциональный анализ ДПЖРХ МСХППиМКР | 2018-2019 гг | Проведенный функциональный анализ | МСХППиМ КР |
|  |  | Привести структуру ДПЖРХ МСХППиМКР (в части рыбного хозяйства) в соответствие с результатами функционального анализа и с приоритетами программы | 2019 г | Реорганизация ДПЖРХ МСХППиМКР (в части рыбного хозяйства) в соответствие с результатами функционального анализа | МСХППиМ КР |
|  |  | Провести для сотрудников ДПЖРХ МСХППиМКР обучение | 2018-2019 гг | Проведение обучения сотрудников ДПЖРХ МСХППиМКР по реализации своих функций | МСХППиМ КР |
|  |  | Разработать и реализовать механизм обеспечения устойчивости кадрового потенциала ДПЖРХ МСХППиМ КР посредством создания системы мотивации | 2018-2019 гг | * Разработанный механизм обеспечения устойчивости кадрового потенциала ДПЖРХ МСХППиМ КР * Введение системы мотиваций для сотрудников | МСХППиМ КР |
|  |  | Разработать Систему Показателей Эффективности (КПИ) для ДПЖРХ МСХППиМКР, учитывающих связь между планами, исполнением, результатом и мотивацией | 2019 г | * Разработанная система коэффициентов КПЭ * Внедрение системы коэффициентов КПЭ | МСХППиМ КР |
|  |  | Разработать положение о персонализации ответственности руководителей и сотрудников за выполнение планов развития рыбохозяйственного комплекса. | 2018 г | Разработанное положение о персонализации ответственности руководителей и сотрудников за выполнение планов | МСХППиМ КР. |
|  | **Задача 2. Планирование развития** | **Разработать планы:**   * развития промыслового рыболовства и аквакультуры | 2019-2020 гг | Разработанный план развития промыслового рыболовства и аквакультуры | МСХППиМ КР, БПИ НАН, ГАООСиЛХ КР. |
|  |  | * развития производства рыбопосадочного материала; | 2019-2020 гг | Разработанный план развития производства рыбопосадочного материала; | МСХППиМ КР, Ассоциации рыбных хозяйств. |
|  |  | * развития производства кормов и рыбопереработки. | 2019-2020 гг | Разработанный план развития производства кормов и рыбопереработки. | МСХППиМ КР, Ассоциации рыбных хозяйств. |
|  |  | * планы-задания государственным рыхозсубъектам по производству рыбопосадочного материала, зарыблению открытых водоемов, выращиванию товарной рыбы | 2018-2027 гг | Разработанные планы-задания по производству рыбопосадочного материала, зарыблению открытых водоемов, выращиванию товарной рыбы | МСХППиМ КР. |
|  |  | **Разработка планов комплексного развития рыболовства в крупных водоемах:**   * на озере Иссык-Куль | 2019-2020 гг | Разработанный план комплексного развития рыболовства на озере Иссык-Куль | МСХППиМ КР, БПИ НАН, ГАООСиЛХ КР. |
|  |  | * на озере Сон-Куль | 2019-2020 гг | Разработанный план комплексного развития рыболовства на озере Сон-Куль | МСХППиМ КР, БПИ НАН, ГАООСиЛХ КР. |
|  |  | * на Орто-Токойском водохранилище | 2019-2020 гг | Разработанный план комплексного развития рыболовства на Орто-Токойском водохранилище | МСХППиМ КР, БПИ НАН, ГАООСиЛХ КР. |
|  |  | * на Токтогульском водохранилище | 2019-2020 гг | Разработанный план комплексного развития рыболовства на Токтогульском водохранилище | МСХППиМ КР, БПИ НАН, ГАООСиЛХ КР. |
|  |  | * на Кировском водохранилище | 2019-2020 гг | Разработанный план комплексного развития рыболовства на Кировском водохранилище | МСХППиМ КР, БПИ НАН, ГАООСиЛХ КР. |
|  |  | **Разработка процедуры использования донорской помощи** | 2019-2020 гг | * Разработанная процедура рационального использования донорской помощи для решения наиболее сложных задач развития рыбохозяйственного комплекса * Разработанная процедура оценки результативности донорской помощи | МСХППиМ КР. |
|  | **Задача 3. Реструктуризация предприятий рыбохозяйственного комплекса** | Разработать план реструктуризации государственных предприятий рыбохозяйственного комплекса, концентрации производства в наиболее жизнеспособных предприятиях и их поддержки. | 2018-2019 гг | Разработанный план реструктуризации государственных предприятий рыбохозяйственного комплекса | МСХППиМ КР, ФУГИ КР. |
|  |  | Провести оценку необходимости акционирования госпредприятий с сохранением блокирующего пакета акций у государства | 2018-2019 гг | Проведена оценка необходимости акционирования госпредприятий | МСХППиМ КР, МФ КР, ФУГИ КР. |
|  | **Задача 4. Повышение эффективности использования природных ресурсов** | Провести инвентаризацию водоемов Кыргызской Республики и оценку их рыбопродуктивности, экологической и эпизоотической обстановки, рыбоводно-мелиоративного состояния | 2018-2027 гг | Проведена инвентаризация и оценка рыбопродуктивности водоемов Кыргызской Республики, экологической и эпизоотической обстановки, рыбоводно-мелиоративного состояния | МСХППиМ КР, БПИ НАН КР. |
|  |  | Провести инвентаризацию рек и земель, а также запланированных ирригационных проектов в Кыргызстане для оценки возможностей создания новых водоемов рыбохозяйственного назначения, разработать карту мест, пригодных для сооружения новых рыбохозяйственных водоемов; | 2018-2027 гг | Проведена инвентаризация рек и земель, а также запланированных ирригационных проектов в Кыргызстане | МСХППиМ КР, ГРС при ПКР. |
|  |  | Создать общегосударственный реестр рыбохозяйственных водоемов с кадастровой оценкой их продуктивности | 2019-2020 гг | Создан общегосударственный реестр рыбохозяйственных водоемов с кадастровой оценкой их продуктивности | МСХППиМ КР. |
|  |  | Разработать долгосрочный план по сохранению, воспроизводству и эффективному использованию водных биологических ресурсов, охраны рыбных запасов и среды их обитания, который включает объемы допустимых уловов (лимитов, квот) по водоемам и по видам рыб, переданных в пользование Департамента). | 2019-2027 гг | Разработан долгосрочный план по сохранению, воспроизводству и эффективному использованию водных биологических ресурсов, охраны рыбных запасов и среды их обитания | МСХППиМ КР, БПИ НАН КР. |
|  |  | Разработать механизм квотирования рыбной ловли, который основан на биолого-экологическом обосновании, учете фактических данных о рыбных ресурсах и проводиться в соответствии требованиями устойчивого использования ресурсов | 2019-2027 гг | Разработан механизм квотирования рыбной ловли | МСХППиМ КР, БПИ НАН КР. |
|  |  | Разработать план рыбохозяйственной мелиорации и текущего ремонта водоемов, обеспечения их проточной водой для поддержания ее качества на подведомственных ДПЖРХ МСХППиМКР государственных водоемах в пределах бюджетных возможностей. | 2019-2027 гг | Разработан план рыбохозяйственной мелиорации и текущего ремонта водоемов, обеспечения их проточной водой | МСХППиМ КР, БПИ НАН КР. |
|  |  | Разработать технико-экономическое и биолого-экологическое обоснование расселения рыб по различным водоемам для сохранения численности и многообразия | 2019-2027 гг | Разработано технико-экономическое и биолого-экологическое обоснование расселения рыб по различным водоемам | МСХППиМ КР, БПИ НАН КР. |
|  |  | Подготовить и реализовать план мероприятий по расселению рыб для сохранения численности и многообразия. | 2019-2027 гг | * Подготовлен план мероприятий по расселению рыб * Реализован план мероприятий по расселению рыб | МСХППиМ КР, БПИ НАН КР. |
|  | **Задача 5. Привлечение финансовых средств в рыбохозяйственный комплекс** | Обеспечить устойчивое формирование средств на спецсчетах для развития рыбного хозяйства, разработать механизм формирования финансовых ресурсов с учетом данной программы | 2018-2027 гг | Разработан механизм формирования финансовых ресурсов с учетом данной программы | МСХППиМ КР, МФ КР. |
|  |  | Разработать механизм реинвестирования средств, получаемых от природопользования в области рыболовства, на развитие рыбной отрасли | 2019-2020 гг | Разработан механизм реинвестирования средств, получаемых от природопользования в области рыболовства | МСХППиМ КР, МФ КР. |
|  |  | Разработать план и привести информационные и маркетинговые компании для привлечения частных инвестиций в рыбохозяйственный комплекс, в том числе прямых иностранных инвестиций | 2019-2027 гг | Разработан план проведения информационных и маркетинговых компаний по привлечению частных инвестиций в рыбохозяйственный комплекс  Реализован план проведения информационных и маркетинговых компаний по привлечению частных инвестиций в рыбохозяйственный комплекс | МСХППиМ КР. |
|  | **Задача 6. Развитие законодательства** | Разработать предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс в части установления базовой ставки земельного налога за пользование искусственными водоемами для производства товарной рыбы и производства рыбопосадочного материала на уровне ставки, применяемой для богарной пашни соответствующего района. Ставки за пользование искусственными водоемами для любительского и спортивного рыболовства сохранить на уровне ставки, применяемой для орошаемой пашни соответствующего района. | 2019-2021 гг | Проект НПА | МСХППиМ КР, ГНИ при ПКР, МЭ КР. |
|  |  | Разработать процедуру выполнения законодательных норм, регулирующих учет интересов рыбохозсубъектов в период сброса воды из водохранилищ | 2020-2022 гг | Разработанный проект процедуры | МСХППиМ КР, Общественные объединения охотников и рыболовов, Ассоциации рыбных хозяйств. |
|  |  | Разработать предложения (технические регламенты, стандарты и нормы) по внесению изменений в нормативные правовые акты, регулирующие требования к сооружению плотин в части обеспечения пропуска мигрирующих рыб. | 2021-2023 гг | Разработанные предложения, регулирующие требования к сооружению плотин в части обеспечения пропуска мигрирующих рыб | МСХППиМ КР, БПИ НАН, ГАООСиЛХ КР. |
|  |  | Разработать предложения (технические регламенты, стандарты и нормы) по внесению изменений в нормативные правовые акты, задающие требования к процессам и к производимой продукции рыбохозяйственного комплекса, приведение их в соответствие с общими требованиями стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС); | 2020-2024 гг | Разработанные предложения, регулирующие требования к процессам и к производимой продукции рыбохозяйственного комплекса | МСХППиМ КР, МЭ КР. |
|  | **Задача 7.** Улучшение взаимодействия с субъектами рыбохозяйственной деятельности | Создать устойчивые площадки для решения вопросов с госорганами, осуществляющими смежную деятельность, с предпринимателями и организациями гражданского сектора, с донорскими организациями. | 2018-2020 г | * Создана устойчиво работающая площадка для решения вопросов с госорганами, осуществляющими смежную деятельность, с предпринимателями и организациями гражданского сектора, с донорскими организациями * Создан механизм поддержки стратегических инициатив хозяйствующих субъектов в инвестиционной и инновационной сферах | МСХППиМ КР, МЭ КР. |
|  |  | Разработать и реализовать план наращивания институционального потенциала бизнес-ассоциаций, поддержки программ переподготовки кадров | 2019-2022 гг | * Разработан план наращивания институционального потенциала бизнес-ассоциаций, поддержки программ переподготовки кадров * Обученные представители бизнес-ассоциаций и работники рыбхозсубъектов | МСХППиМ КР, МОиН КР, МЭ КР. |
|  |  | Создать учебно-производственный центр рыбоводства для подготовки и переподготовки кадров рыбохозяйственного комплекса | 2019-2022 гг | Создан учебно-производственный центр рыбоводства для подготовки и переподготовки кадров рыбохозяйственного комплекса | МСХППиМ КР, МОиН КР. |
|  |  | Создать систему информационного обеспечения и маркетинга продукции рыбохозяйственного комплекса, включая создание информационных баз данных для рыбхозсубъектов. | 2020-2023 гг | Создана система информационного обеспечения и маркетинга продукции рыбохозяйственного комплекса | МСХППиМ КР, МОиН КР, МЭ КР. |
|  | **Задача 8.** Развитие сферы услуг | Разработать и реализовать план государственных услуг, охватывающих мониторинг над эпизоотической обстановкой на рыбохозяйственных водоемах, систематическое проведение противоэпизоотических мероприятий, а также борьбу с эпизоотией при возникновении и распространении массовых заболеваний среди рыб. | 2018-2019 гг | * Разработан план государственных услуг * Ежегодная реализация плана государственных услуг | МСХППиМ КР, ГИВиФБ при ПКР, БПИ НАН КР. |
|  |  | Ежегодно формировать и размещать государственный заказ на ветеринарные и лабораторные услуги, рыбоводно-мелиоративные работы с допуском к тендерам государственных и частных организаций. | 2019 г | Ежегодное формирование и размещение государственного заказа на услуги | МСХППиМ КР, ГИВиФБ при ПКР, БПИ НАН КР. |
|  |  | Разработать и реализовать план развития государственных служб и частных предприятий по оказанию ветеринарных и лабораторных услуг, рыбоводно-мелиоративных работ и их прямой финансово-экономической и технической поддержки с применением механизма ГЧП, расширения доступа к средствам льготного кредитования. | 2020 г | Разработан план развития государственных служб и частных предприятий по оказанию ветеринарных и лабораторных услуг, рыбоводно-мелиоративных работ  Ежегодная реализация плана развития государственных служб | МСХППиМ КР, МЭ КР, ГИВиФБ при ПКР, БПИ НАН КР, |
|  |  | Периодически формировать и размещать государственный заказ на профессиональную подготовку и переподготовку специалистов, оказывающих ветеринарные услуги для рыбохозяйственного комплекса. | 2021-2022 гг | сформирован и размещен государственный заказ на профессиональную подготовку и переподготовку специалистов, оказывающих ветеринарные услуги для рыбохозяйственного комплекса | МСХППиМ КР, МОиН КР, ГИВиФБ при ПКР. |
|  |  | Провести обучение рыбхозсубъектов основам производственной кооперации | 2019-2021 гг | Проведено обучение рыбхозсубъектов основам производственной кооперации | МСХППиМ КР, МОиН КР. |
|  | **Задача 9.** Борьба с незаконным ловом рыбы (браконьерством) | Согласовать цели и планы действий по борьбе с браконьерством между различными госорганами, обеспечивающими государственный контроль и охрану рыбных запасов, а также четкое распределение ответственности между ними. | 2018-2019 гг | Согласованы цели и планы действий по борьбе с браконьерством между различными госорганами, обеспечивающими государственный контроль и охрану рыбных запасов | МСХППиМ КР, ГИЭТБ при ПКР, ГАООСиЛХ при ПКР. |
|  |  | Разработать Систему Показателей Эффективности (КПИ) по борьбе с браконьерством, повысить дисциплинарную ответственность в госоорганах за результаты работы. | 2019 г | Разработана Система Показателей Эффективности (КПИ) | МСХППиМ КР, ГИЭТБ при ПКР. |
|  |  | Законодательно добиться большей концентрации деятельности по борьбе с браконьерством в одном госоргане | 2018 - 2019 гг | Проект НПА | МСХППиМ КР. |
|  |  | Укрепить материально-техническую базу службы рыбоохраны, обеспечить финансирование приобретения специального автотранспорта, катеров, технических средств связи и наблюдения, служебного оружия и форменной одежды. | 2020 - 2021 гг | Укрепление материально-технической базы службы рыбоохраны | МСХППиМ КР. |
|  |  | Разработать предложения по внесению изменений в законодательство, предполагающие усиление административной и уголовной ответственности за незаконный лов рыбы и применение незаконных средств лова рыбы. | 2018 - 2019 гг | Проект НПА | МСХППиМ КР, ГИЭТБ при ПКР. |
|  |  | Разработать механизм передачи рыбхозсубъектам части функций борьбы с браконьерством в переданных им рыбопромысловых участках. Рассмотреть возможность частичной компенсации их дополнительных издержек за счет стоимости квот на лов рыбы. | 2019 г. | Разработан механизм передачи рыбхозсубъектам части функций борьбы с браконьерством | МСХППиМ КР, ГИЭТБ при ПКР. |

Список аббревиатур используемых в Плане мероприятий

1.МСХППиМ КР – Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики.

2.МЭ КР – Министерство экономики Кыргызской Республики.

3.МФ КР – Министерство финансов Кыргызской Республики.

4.ФУГИ КР – Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики.

5.ГИЭТБ при ПКР – Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики.

6.ГАООСиЛХ при ПКР – Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики.

7.МОиН КР – Министерство образования и науки Кыргызской Республики.

8.ГИВиФБ при ПКР – Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики.

9.БПИ НАН КР – Биолого-почвенный Институт Национальной академии наук Кыргызской Республики.

10.ГРС при ПКР – Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики.

11.ГНС при ПКР – Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики.

12.МКИиТ КР – Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики.

13.ГАМСУ КР – Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики.

14.ОАО «Айыл Банк» - Открытое акционерное общество.

15.ОАО «РСК Банк» - Открытое акционерное общество.