Приложение

Национальный план действий по правам человека на 2018-2020 годы

| п.п.№ | Рекомендация |  | Действие | Исполнители |  |  | Срок |  |  | Индикаторы |  |  |  | Источник Финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |  | Форма реализации |  |  |
| Раздел 1. Борьба с коррупцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 5.122. Принять меры по дальнейшему совершенствованию политики и программ в области сокращения и искоренения бедности, уделяя при этом особое внимание уязвимым группам населения путем выдвижения таких инициатив, как национальный план действий и программа борьбы с коррупцией |  | Разработать План мероприятий по борьбе с коррупцией на 2018-2020 годы | Совбез, ГСБЭП, ГП (по согласованию), ВС КР (по согласованию), АКС ГКНБ, министерства и ведомства |  |  | 2018 г |  |  | План мероприятий по борьбе с коррупцией на 3 года (2018-2020) разработан и утвержден |  | Создать межведомственную рабочую группу по разработке плана мероприятий по борьбе с коррупцией |  | В рамках предусмотренного бюджета |
| 1.2 | КПР настоятельно рекомендует государству-участнику расследовать все случаи коррупции при усыновлении/удочерении и обеспечить привлечение к ответственности и надлежащее наказание всех лиц, виновных в такой коррупции. |  | Усилить надзор за исполнением законодательства об усыновлении/удочерении, расследовать все случаи/жалобы на действия уполномоченных органов по усыновлению/удочерению Ввести единый реестр по учету усыновления /удочерения. Создать РГ по проведению анализу и мониторингу всех НПА КР, которыми руководствуются должностные лица госорганов при рассмотрении вопросов об усыновлении (в тч международном) на предмет противоречий интересам детей, коррупционной составляющей. По результатам мониторинга и анализа необходимо рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в законодательство. | ГП (по согласованию), ГСБЭП, ОМСУ (по согласованию) МТСР, ГП (по согласованию), иисключ МЗ, ГРС (ЗАГС) |  |  | Постоянно 2018 |  |  | Устранение коррупционных схем при усыновлении Достижение прозрачности процедуры усыновления Введение в действие Единого реестра по учету усыновлений/удочерений детей с сохранением конфиденциальности соответствующих сведений |  | Усиление работы уполномоченных правоохранительных органов по линии борьбы с коррупцией Усиление прокурорского надзора Усиление надзора со стороны Омбудсмена по линии защиты прав ребенка Введение в действие централизованного единого реестра по учету усыновленных – удочеренных По результатам анализа и мониторинга НПА, внесение соответствующих изменений и дополнений |  | В рамках предусмотренного бюджета |
| 1.3 | Положить конец практике вымогательства денег у родителей детей, посещающих школу |  | Провести масштабную информационную компанию о незаконности сборов денежных средств в образовательных учреждениях со стороны их работников! Преследовать в административном (уголовном) порядке лиц, осуществляющих сборы денежных средств в образовательных учреждениях (учителя, завуч, директор и т.д.) Разрботка НПА, согласно которому денежные средства, поступившие в образовательные учреждения от добровольно созданных родителями объединений (родительские комитеты) могут быть использованы для развития и досуга ребенка. Тем самым, исключить использование таких средств для материально-технических нужд школы. | МОиН, ГСБЭП, ГП (по согласованию) |  |  | 2018-2021 Постоянно |  |  | Прекращение (снижение) практики денежных поборов у родителей. сокращение числа жалоб о вымогательстве денег у родителей |  | Создание межведомственной РГ. создание телефонов доверия и преследование за вымогательство Освещение в СМИ |  | В рамках предусмотренного бюджета В пределах предусмотренного бюджета и привлеченные средства, средства доноров |
| 1.4 | 7.Комитет (МКЭСКП) рекомендует Государству-участнику активизировать усилия по борьбе с коррупцией и в приоритетном порядке искоренить коренные причины коррупции и принять необходимые законодательные и политические меры по эффективному пресечению коррупции и связанной с ней безнаказанностью с особым вниманием к тем областям, где коррупция создает препятствия для осуществления в полной мере экономических, социальных и культурных прав |  | Изучение нормативно-правовой базы, выявление пробелов, способствующих совершению коррупционных преступлений, внесение предложений по их устранению Разработать план мероприятий по борьбе с коррупцией на 2018-2020 годы | ГП (по согласованию), МВД, ГКНБ, ВС (по согласованию) |  |  | 2018-2021 |  |  | Разработка проекта Пана на 2018-2020 годы Разработка Плана мероприятий по коррупцией на 3 года |  | Внесение изменений и дополнений в соответствующие законодательные акты Создание межведомственной рабочей группы по разработке плана мероприятий по борьбе с коррупцией (в рамках задачи п.1.1) |  | В рамках предусмот-ренного бюджета |
| 1.5 | 50. ППП был проинформирован о законопроекте, касающемся коллегии адвокатов, и хотел бы получить дополнительную информацию о содержании и текущем состоянии этого законопроекта. ППП рекомендует реформировать систему дежурных адвокатов и создать эффективную и независимую систему государственной защиты, при которой адвокаты защиты получали бы надлежащее вознаграждение. |  | Внести предложение об увеличении вознаграждения адвокатов из реестра ГГЮП | МЮ, Адвокатура КР (по согласованию), МЮ, МФ |  |  | 2018-2021 г |  |  | Увеличена ставка вознаграждения адвоката из реестра ГГЮП |  | Разработать соотвествующий проект о внесение изменений и дополнений в соответствующие законодательные акты. |  | В рамках предусмотренного бюджета |
| 1.6 | ППП настоятельно призывает правительство добиваться того, чтобы в полную силу функционирующие правоохранительная, судебная и тюремная системы, система здравоохранения и система охраны психического здоровья были свободны от коррупции или других посторонних влияний. С этой целью следует обеспечить надлежащее вознаграждение и справедливые ставки оплаты труда сотрудников полиции, тюрем, судебных органов и органов здравоохранения |  | Рассмотреть возможность увеличения оплаты труда сотрудников правоохранительных органов и системы пенитенциарной системы, судей. | МТСР ГСИН МВД ВС КР МЗ |  |  | 2018-2020 |  |  | Увеличена оплата труда сотрудников правоохранительных органов и системы пенитенциарной системы, судей |  | При разработке бюджета на соответствующий год предусмотреть его корректировку, в части увеличения оплаты труда правоохранительных органов и системы пенитенциарной системы, судей. |  | В рамках предусмотренного бюджета |
| 1.7 | ППП рекомендует правительству на регулярной основе осуществлять программы подготовки по правам человека для гражданских служащих, в том числе повышать их информированность о рисках коррупции |  | Проведение регулярных семинаров по правам человека, информационных мероприятий в целях информирования о правах человека, о рисках коррупции | Министерства и ведомства, Акыйкатчы (Омбудсмен) (по согласованию) |  |  | Постоянно |  |  | Повышена осведомленность о правах человека, о рисках коррупции |  | Проведение обучающих мероприятий |  | В рамках предусмотренного бюджета, и привлеченных от доноров средств |
| 1.8 | Принятие решительных мер по борьбе с коррупцией и безнаказанностью |  | Разработать проект Программы по противодействию коррупции в судебной системе | ВС (по согласованию), Совет судей КР (по согласованию) Судебный департамент при ВС (по согласованию). ВШП при ВС (по согласованию). ГП (по согласованию) |  |  | 2018-2020 |  |  | Искоренение коррупции в судебной системе Кыргызской Республики. Улучшение и создание необходимых условий для надлежащей деятельности судов по осуществлению правосудия. |  | Изучить и выявить причины коррупции в судебной системе. Разработать по итогам анализа программу по противодействию коррупции на 2018-2020 г. |  | В рамках предусмотренного бюджета и поиск доноров |
| 2. Борьба с пытками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ППП рекомендует обеспечить минимальные условия содержания под стражей на основе уважения человеческого достоинства и в соответствии с международными стандартами, в частности обеспечить, чтобы во всех камерах имелись естественное освещение и вентиляция, чтобы имелся достаточный доступ к туалетам и душевым и чтобы несовершеннолетние были отделены от совершеннолетних. ППП настоятельно призывает правительство улучшить условия содержания под стражей в соответствии с международными стандартами и с учетом необходимости уважения человеческого достоинства и незамедлительно закрыть камеры, расположенные в подвальных помещениях. |  | Перепрофилирование зданий и помещений мест лишения и ограничения свободы под международный стандарт содержания под стражей, создание отдельных камер для содержания несовершеннолетних | ГСИН МВД ГКНБ ГКДО (по согласованию) |  |  | 2018-2020 |  |  | Приведение условий содержания в местах заключения в соответствие минимальным международным стандартам |  | - Рассмотреть возможность выделения из бюджета средств, а также поиск дополнительных источников (донорские организации) финансирования. - Провести комплексную проверку (ревизию) всех ИВС, СИЗО на предмет соответствия минимальным требованиям к условиям содержания под стражей и условиям работы сотрудников (санитарные, сейсмологические, медицинские, архитектурные, противоп ожарные и т.д., питание, доступ к питьевой воде, освещение, вентиляция, отопление). По итогам проверки решить вопрос закрытия учреждения либо его ремонта. Решить вопрос незмедлительного доступа содержащихся в ИВС/СИЗО лиц к медицинской помощи, а также обеспечить обязательное медицинское освидетельствование медицинским работником при каждом водворении в ИВС/СИЗО, а также при каждом выводе и вводе в ИВС/СИЗО. |  | В рамках предусмотренного бюджета . Поиск доноров |
| 2.2 | ППП настоятельно призывает правительство принять все необходимые меры для предупреждения злоупотреблений и защиты наиболее уязвимых заключенных от стигматизации и для улучшения условий их жизни в соответствии с международными нормами в области прав человека |  | Проводить систематическую профилактическую и воспитательную работу с заключенными по недопущению насилия и стигматизации уязвимых заключенных. | ГСИН |  |  | Постоянно |  |  | Уменьшение количества злоупотреблений и нарушений прав наиболее уязвимых заключенных от стигматизации |  | Проведение лекций, индивидуальных и групповых бесед. |  | В рамках предусмотренного бюджета |
| 2.3 | Следует улучшить существующую инфраструктуру, укрепить кадровую базу и активизировать подготовку кадров. В этом контексте ППП рекомендует, чтобы все специалисты-медики, работающие с лицами, лишенными свободы, прошли базовую подготовку по методам описания и оценки телесных повреждений, а также по методам уведомления о пытках и направления жертв на медицинскую экспертизу на основе принципов Стамбульского протокола |  | Принять меры по внедрению Практического руководства по медицинскому документированию в параллельные медицинские службы. Утвердить и реализовать План действий по внедрению Стамбульского протокола в КР на 2018-2020 г.г. | КСПЧ МЗ НЦПП (по согласованию) ГП (по согласованию) ГСИН МВД, ГСЭС |  |  | 2018-2020 |  |  | Правительством утвержден План действий по внедрению Стамбульского протокола на 2018-2020 годы и Практическое руководство по медицинскому документированию в соотвествии со Стамбульским протокол. Исполнительными органами начата практическая реализация данного Плана действий. |  | Разработать и внедрить соотвествующий нормативный правовой акт, в части документирование фактов пыток, объективную статистику. |  | В рамках предусмотренного бюджета. Поиск доноров |
| 2.4 | ППП настоятельно призывает власти улучшить материальные условия содержания лиц, приговоренных к пожизненному заключению, и обеспечить, чтобы с такими лицами обращались так же, как с другими заключенными и без дис-криминации. ППП призывает также власти незамедлительно закрыть бывшие камеры для лиц, приговоренных к смертной казни в СИЗО №1, в которых в настоящее время содержатся лица, отбывающие пожизненное заключение. |  | Пересмотреть порядок содержания обвиняемых и подозреваемых приговоренных к пожизненному заключению. | ГСИН |  |  | Постоянно |  |  | Условия содержания ПЛС улучшены. Сокращены факты дискриминации в отношении ПЛС. |  | - Создать рабочую группу по разработке проектов законов о внесении изменений в УИК и Закон о порядке содержания обвиняемых и подозреваемых в части содержания осужденных к пожизненному лишению свободы (ПЛС). - Рассмотреть вопрос о предоставлении лицам, осужденным на пожизненное лишение свободы, права через определенное время на замену пожизненного лишения свободы на фиксированный срок (изменения в УК и УИК). - Прекратить функционирование камер для содержания осужденных.в подвальных помещениях учреждений ГСИН при ПКР. Проводить обучающие меропрития для сотрудников исправительных учреждений, согласно разработанной программы обучения, по соблюдению минимальных стандартов и правил обращения с заключенными. |  | В рамках предусмот-ренного бюджета. Поиск доноров |
| 2.5 | ППП настоятельно призывает власти принять надлежащие меры по функциональному и институциональному разделению ответственности за расследование и содержание под стражей в целях предупреждения риска применения пыток или жестокого обращения. ППП рекомендует предоставить соответствующим надзорным органам, а также гражданскому обществу постоянный доступ к местам содержания под стражей, находящимся в ведении ГКНБ |  | - Исключить доступ сотрудников, применяюших пытки, к задержанным подозреваемым/обвиняемым. - Исключить факты воспрепятствования деятельности Национального центра КР по предупреждению пыток со стороны сотрудников ГКНБ КР. | ГКНБ НЦПП (по согласованию) Акыйкатчы (Омбудсмен) (по согласованию) |  |  | 2018-2020 |  |  | ИВС и СИЗО правоохранитель-ных органов (МВД, ГКНБ, ГСКН) переданы в структуру ГСИН. |  | 1)Создать межведомственную рабочую группу по рассмотрению вопроса передачи всех ИВС МВД, ИВС и СИЗО ГКНБ в структуру ГСИН, в целях исключения доступа сотрудников, применяюших пытки, к задержанным подозреваемым/обвиняемым, а также разработке плана необходимых для решения этого вопроса мероприятий. 2) По итогам работы межведомственной рабочей группы внести предложения либо соотвествующий нормативный акт в Аппарат Правительства. |  | В рамках предусмотренного бюджета |
| 2.6 | Государству-участнику следует в безотлагательном порядке принять незамедлительные и действенные меры для предупреждения пыток и жестокого обращения по всей стране, в том числе на основе осуществления политики, обеспечивающей ликвидацию безнаказанности лиц, совершающих акты пыток и жестокого обращения, и обеспечить незамедлительное, беспристрастное и действенное расследование, утверждений о пытках и жестоком обращении и судебное преследование виновных и назначение надлежащих наказаний лицам, признанным виновными. |  | 1. Изучить практику рассмотрения уголовных дел по фактам пыток и жестокого обращения. 2. Включить в план тематических семинаров по реализации государственных программ на 2018-2020 годы обучение для судей Кыргызской Республики международным в области права на свободу от пыток и жестокого обращения. | 1. ВС (по согласованию), 2. ГШП при ВС (по согласованию). |  |  | 2018 -2020 |  |  | - Подготовлено постановление Пленума ВС КР по судебной практике рассмотрения уголовных дел по пыткам. - Утвержден план по обучению судей международным стандартам. - Обучено 100 судей. |  | 1.Провести обзор по результатам изучения судебной практики и постановление Пленума ВС КР 2. Провести семинары и лекции для судей. |  | В рамках предусмот-ренного бюджета. Поиск доноров |
| 2.7 | 15. Государству-участнику следует обеспечить, чтобы: a) Национальный центр по предупреждению пыток обладал надлежащими финансовыми, людскими и материальными ресурсами для выполнения своего мандата независимо и эффективно; b) все лица, участвующие в управлении местами заключения, были ознакомлены с правами членов Национального центра по предупреждению пыток |  | Осведомить сотрудников ГСИН, МВД, ГКНБ, ГШ ВС КР о мандате НЦПП. | ГСИН МВД ГКНБ ГШ ВС (по согласованию) МФ |  |  | 2018-2020 |  |  | Проведение семинаров для сотрудников ГСИН, МВД, ГКНБ, ГШ ВС КР, по вопросам прав НЦПП. |  | - Разработка и проведение информационной кампании. - Проведение информацйионных семинаров, лекций для сотрудников ГСИН при ПКР, МВД КР, ГКНБ КР, ГШ ВС КР о мандате и компетенции Национального центра по предупреждению пыток. |  | В рамках предусмотренного бюджета. Поиск доноров |
| 2.8 | 22. С учетом принятого Комитетом замечания общего порядка №3 (2012) об осуществлении статьи 14 государствами-участниками, государству-участнику следует обеспечить де-юре и де-факто доступ к механизмам своевременного и эффективного возмещения всем жертвам пыток и жестокого обращения 1) Принятие и соблюдение законодательства и политики, прямо предусматривающих предоставление права на возмещение и компенсацию жертвам пыток и жестокого обращения. (2) Выполнение соображений Комитета по правам человека, касающихся права жертв пыток на возмещение. |  | - Рассмотреть возможность выплаты компенсации всем жертвам пыток и жестокого обращения. - Разработать проект НПА по внесению изменений в законодательство, предусматривающего компенсацию жертвам пыток и жестокого обращения. | КСПЧ ГП (по согласованию) ВС (по согласованию). МФ НЦПП (по согласованию) Акыйкатчы (Омбудсмен) (по согласованию) |  |  | 2018-2020 |  |  | Проведен анализ законодательства и подготолвен проект НПА относительно предоставление права на возмещение и компенсацию жертвам пыток и жестокого обращения. |  | - Образовать рабочую группу по проведению: - анализа решений Комитетов ООН по индивидуальным жалобам; - выявлению количества жертв пыток, получивших компенсацию; - выявлению количества решений государственных и/или судебных органов о компенсации жертвам пыток. - анализа законодательства по выплате компенсации жертвам пыток и жестого обращения. По итогам рассмотрения рабочей группой внести предложение в КСПЧ и/или разработать соотвествующий нормативный правовой акт. |  | В рамках предусмотренного бюджета. Поиск доноров |
| 2.9 | Обеспечение создания в государстве эффективных служб и программ реабилитации, доступных для всех жертв без какой-либо дискриминации и независящих от использования жертвой средств судебной защиты |  | Изучение международного опыта и выработка соответствующей программы по созданию специальной службы реабилитации, доступной для всех жертв без какой-либо дискриминации и независящих от использования жертвой средств судебной защиты. | ГКНБ МВД ГП (по согласованию) ГСИН НЦПП (по согласованию) |  |  | 2018-2020 |  |  | Разработана и внедрена пилотная программа реабилитации. |  | Образовать межведомствуенную рабочую группу для разработки на базе международного опыта пилотную программу и создать специальную службу реабилитации, доступной для всех жертв без какой-либо дискриминации и независящих от использования жертвой средств судебной защиты. |  | В рамках предусмот-ренного бюджета. Поиск доноров |
| 2.10 | 23. Государству-участнику следует принять все необходимые меры к обеспечению принципа недопустимости принудительного возвращения посредством, в частности, приведения его действующих процедур и практики в соответствие со статьей 3 Конвенции; а также обеспечить наличие адекватных судебных механизмов для пересмотра принятых решений и наличие достаточных средств правовой защиты для лиц, подлежащих выдаче, и обеспечить эффективные механизмы мониторинга после выдачи |  | В случае поступления сообщений об угрозах применения пыток и жестокого обращения в другой стране отказать в экстрадиции, депортации и выдворении. | МВД ГКНБ ГП (по согласованию) |  |  | 2018-2020 |  |  | Создана база данных по количеству лиц, которым отказали в выдаче (экстрадиции, депортиртации и др.), а также тех, которых выдали другой стране. |  | Разработан механизм по мониторингу выдачи (экстрадиции, депортации, выдворения и др.) лиц, механизм возможности обжалования решения соответствующих госорганов в случае принятия решений о выдворении (экстрадиции, депортации и др.). |  | В рамках предусмот-ренного бюджета. Поиск доноров. |
| Раздел 3. Права детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 5.21. Укрепить национальные процедуры по защите прав социально уязвимых групп населения, включая женщин, детей, ЛОВЗ и пожилых граждан. | Разработать проект закона, укрепляющий национальные процедуры по защите прав социально уязвимых групп населения, включая ЛОВЗ и пожилых граждан. | МТСР МЗ, МОиН, ГАМСУМО, МВД |  |  | 2019 г. |  |  | Проведен обзор и анализ эффективности механизмов по защите прав социально уязвимых групп населения и внести предложение по совершенствованию национального законодательства. |  | 1.Провести анализ национального законодательства КР по ЛОВЗ и пожилым гражданам. 2. По итогам анализа внести предложения на Координационный совет по правам человека при ПКР. 3.Разработать Концепцию развития геронтологии и гериатрии |  | В рамках предусмотренного бюджета |
| 3.2 |  | 5.77. Разработать комплексную стратегию борьбы с насилием в отношении детей | Разработать комплексную стратегию борьбы с насилием в отношении детей 2018-2020 годы | МТСР, МВД, МЗ, МОиН, МКиТ, ГТРК ГАМСУМО |  |  | 2019 |  |  | Разработана комплексная стратегия предусматривающая все пункты рекомендаций договорных органов ООН в отношении детей |  | Создать межведомственную рабочую группу по разработке плана мероприятий по борьбе с коррупцией |  | В пределах предусмотренно бюджета |
| 3.3 |  | 5.78. Полностью запретить телесные наказания во всех обстоятельствах, в том числе в семье. | 1. Вести активную просветительную работу с населением по вопросам о запрете телесных наказаний в отношении детей. 2. Внести соответствующие изменения в законодательство ужесточающие ответсвенность за физическое, психическое насилие и жестокое обращение по отношению детей в семье и в том числе образовательных учреждениях. 3. Введение административной ответственности за легкие формы телесных наказаний. Выработка Программы по позитивному родительству, ненасильственным формам воспитания в КР. | 1.МТСР, МВД, МкиТ, МОиН 2. МВД, МТСР, МОиН, МЗ, Акыйкатчы (Омбудсмен) (по согласованию) 3. МТСР, МВД,МОиН, МЗ, ГАМСУМО ВШП при ВС (по согласованию). |  |  | 1. постоянно 2. 2019 г од |  |  | 1. Количество проведенных мероприятий 2. Количество случаев физического, психического насилия и жестокого обращения по отношению детей в семье и в том числе образовательных учреждениях приведены к нулю. 3. Введена административная ответственность за легкие формы телесных наказаний. Выработана Программа по позитивномуродительству, ненасильственным формам воспитания в КР. снижение количество детей подвергшихся жестокому обращению насилию в отношении детей |  | 1. Проведение пропаганды просветительской деятельности для широкой общественности. 2.Создать рабочую группу по выработке предложений в части включения норм о запрете телесных наказаний детей. По итогам инвентаризации внести предложения по разработке проекта закона КР о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты. 3. Разработка проекта закона о внесении изменений в Кодекс об административной ответственности Разработка решения Правительства об утверждении Программы позитивномуродительству, ненасильственным формам воспитания в КР. |  | В предлелах предусмотренного бюджета и поиск доноров. |
| 3.4 |  | 5.100. Упростить процедуру регистрации рождений и обеспечивать регистрацию всех рожденных на своей территории детей и предоставления им свидетельств о рождении независимо от наличия у них родителей удостоверяющих их личность документов или разрешений на проживание | Изучить и проработать вопрос внесения изменений и дополнений в Закон КР "Об актах гражданского состояния", в части государственной регистрации рождения независимо от наличия документов у родителей. | ГРС МЗ, ГСИН, Судебный депаратмент при ВС МТСР, МИД, ГСМ. |  |  | 2018 |  |  | Введение в законодательство КР норм упрощающих регистрацию рождения детей. |  | Разработка проекта о внесении изменений в Закон КР "Об актах гражданского состояния". |  | Не требуется |
| 3.5 |  | 7. (a) Проводить всеобъемлющую политику с целью наращивания его усилий по обеспечению широкого распространения и понимания положений и принципов Конвенции среди взрослых и детей и усилить надлежащую и систематическую подготовку всех профессиональных групп, работающих с детьми и в их интересах, в частности сотрудников правоохранительных органов, преподавателей, медицинских работников (например, психологов и социальных работников) и персонала учреждений по уходу за детьми (КПР) | 1. На постоянной основе организовывать и проводить повышение потенциала специалистов работающих с детьми. 2. На постоянной основе проводить просветительские мероприятия с участием детей, родителей и их заменяющих лиц с целью распространения и понимания принципов Конвенции. | МОиН, МВД, МТСР, МКИТ, ГАМСУМО МЗ. |  |  | Постоянно |  |  | Повышена квалификация не менее 50% специалистов работающих с детьми. Повышена информированность среди населения. |  | Проведение тренингов и семинаров по тематикам. Распространение информации в учебных заведениях среди преподавательского состава для их применения в работе и для распространения информации среди учеников , а так же через СМИ, соц сети и через проведение мероприятий. |  | В пределах предусмотренного бюджета |
| 3.6 |  | 42. (c) Обеспечивать детей в учреждениях альтернативного ухода качественным питанием, достаточным для их возраста, и осуществлять за этим надлежащий контроль. | Разработка постановления Правительства КР об увеличении суммы на питание. | МФ,МОиН, МТСР, МЗ |  |  | 2018 |  |  | Обеспечение качества питание |  | Провести мониторинг по предосталвению качественного питания в учреждениях и по итогам подготовить проект решения Правительства КР по усовершенствованию качества питания предоставляемый детям |  | В пределах предусмотренного бюджета |
| 3.7 |  | 42. (d) Обеспечить детей в учреждениях альтернативного ухода своевременным медицинским обслуживанием надлежащего качества, включая профилактическое обследование, квалифицированными медицинскими специалистами. 42. (e) Обеспечивать детей в учреждениях альтернативного ухода бесплатным и регулярным стоматологическим обслуживанием, включая в случае необходимости стоматологическое протезирование | Организация мобильной медицинской бригады для выезда в детские учреждения интернатного типа с целью проведения качественного медицинского осмотра | МЗ,МОиН, МТСР |  |  | Постоянно |  |  | Своевременное получение качественных медицинских услуг Мониторинг учреждений альтернативного ухода за своевременным медицинским обслуживанием надлежащего качества, включая профилактическое обследование, квалифицированными медицинскими специалистами. |  | Разработать стандарты защиты детей от насилия Разработать стандарты мониторинга детских учреждений альтернативного ухода и других мест лишения и ограничения свободы |  | В пределах предусмотренного бюджета |
| 3.8 |  | 42. (f) Улучшить и контролировать бытовые и санитарно-гигиенические условия в учреждениях альтернативного ухода | Проведение мониторинга с специалистами санитарно - эпидомилогического надзора | МЗ,МОиН, МСТР. |  |  | Постоянно |  |  | Мониторинг и оценка за качественными санитарно-гигиеническими условиями |  | Провести анализ и обзор в учреждениях альтернативного ухода и по результатам анализа выработать план мероприятий по предоставлению улучшения санитарно-гигиенических условий в учреждениях. |  | В пределах предусмотренного бюджета |
| 3.9 |  | 42. (g) Обеспечить систематический, регулярной периодичности и эффективный мониторинг и контроль условий жизни детей в учреждениях альтернативного ухода, в том числе в частных учреждениях, и в системе альтернативного ухода семейного типа | Разработка проекта постановления Правительства КР "Об утверждении Положения о проведении мониторинга детских интернатных учреждений, независимо от форм собственности" | МТСР,МОиН, МЗ, МВД |  |  | 2019 |  |  | Создание системы проведения мониторинга |  | Создать межведомственную рабочую группу по разработке проекта постановление Правительства КР "Об утверждении Положения о проведении мониторинга детских интернатных учреждений, независимо от форм собственности" |  | В пределах предусмотренного бюджета |
| 3.10 |  | 42. (h) Обеспечить детям в системе альтернативного ухода доступ к независимому механизму подачи жалоб при сохранении конфиденциальности. | В детских учреждениях интернатного типа создать анонимные ящики для подачи жалоб, обеспечить доступ к горячим линиям (111, 112, 115 и др.). | МОиН, МТСР, Аыкйкатчы (Омбудсмен) (по согласованию) |  |  | 2018 |  |  | Защита прав ребенка |  | Разработка плана мероприятий по разработке подачи жалоб детей в системе альтернативного ухода |  | В пределах предусмотренного бюджета |
| 3.11 |  | 46. С учетом своего замечания общего порядка № 9 (2006) о правах детей-инвалидов Комитет настоятельно призывает государство-участник обеспечить соответствие его законодательства, политики и практики, в частности, статьям 23 и 27 Конвенции с целью эффективного удовлетворения потребностей детей-инвалидов на недискриминационной основе. | Провести анализ действующего законодательства КР для обеспечения соответствия со статьями 23 и 27 Конвенции. | МЗ, МТСР, МОиН, ГП(по согласованию), МВД |  |  | 2019 |  |  | Проект решения Правительства КР |  | Выработка предложений по внесению соответствующих поправок в действующее законодательство КР |  | В пределах предусмотренного бюджета |
| 3.12 |  | 46. (a) Разработать политику деинституционализации и предотвращать чрезмерную институционализацию детей-инвалидов за счет оказания семьям с детьми-инвалидами всей необходимой помощи и обеспечить наличие достаточных альтернативных вариантов семейного и общинного ухода за детьми-инвалидами, лишенными семейного окружения. | Изучить опыт других стран по обеспечению наличия достаточных альтернативных вариантов семейного и общинного ухода за детьми-инвалидами, лишенными семейного окружения. | МТСР, МЗ, МОиН, ГП(по согласованию), МВД |  |  | 2019 |  |  | Разработан соотвествующий проект решения Правительства КР |  | Выработка предложений по принятию соответствующих нормативных правовых актов |  | В пределах предусмотренного бюджета и поиск доноров |
| 3.13 |  | 46. (c) Гарантировать семьям с детьми-инвалидами социальные пособия, достаточные для того, чтобы удовлетворять основные потребности таких детей | Пересмотр размера пособий для детей с ОВЗ с учетом финансово-экономического положения республики | МТСР, МФ |  |  | До 2020 |  |  | Увеличен размер ЕСП |  | Внесение предложений о пересмотре размера ежемесячного социального пособия |  | В пределах предусмотренного бюджета и поиск доноров |
| 3.14 |  | 46. (e) Обеспечить быстрое и эффективное расследование случаев смерти детей-инвалидов в учреждениях по уходу и наладить независимый мониторинг учреждений по уходу за детьми-инвалидами, в частности услуг по охране здоровья, оказываемых детям в таких учреждениях | Ввести постоянный контроль и мониторинг интернатных учреждения для детей с ОВЗ | МЗ, МТСР, МОиН, ГП(по согласованию), МВД |  |  | Постоянно |  |  | Проводиться постоянный контроль и мониторинг интернатных учреждения для детей с ОВЗ |  | Разработка соотвествующего проекта решения Правительства КР, в части утверждения стандартов мониторинга за эффективным расследованием случаев смерти детей-инвалидов в учреждениях по уходу, услуг по охране здоровья и др. |  | В пределах предусмотренного бюджета |
| 3.15 |  | 46. (f) Обеспечить, чтобы со всеми детьми с умственными недостатками проводились стимулирующие умственное развитие занятия | Ввести методику стимулирующих занятий, для умственного развития детей с умственными недостатками | МЗ, МТСР, МОиН |  |  | 2018-2019 |  |  | Выработана образовательная методика стимулирующих занятий, для умственного развития детей с умственными недостатками |  | Разработка и утверждение уполномоченным органом программ и методик по развитию детей с умственными недостатками. |  | В пределах предусмотренного бюджета |
| 3.16 |  | 48. Он рекомендует государству-участнику принять меры по предупреждению случаев смерти детей в результате заболеваний, поддающихся профилактике и лечению, за счет просвещения родителей и предоставления быстрого доступа к срочной медицинской помощи. | Выработка государственных мер по предупреждению случаев смерти детей в результате заболеваний, поддающихся профилактике и лечению, за счет просвещения родителей и предоставления быстрого доступа к срочной медицинской помощи. | МЗ, МТСР, МОиН |  |  | 2020 |  |  | Введена ведомственная программа по просвещению родителей и предоставления быстрого доступа к срочной медицинской помощи в целях предупреждения смертности среди детей в результате заболеваний, поддающихся профилактике и лечению |  | Просветительская деетельность для родителей. |  | В пределах предусмотренного бюджета |
| 3.17 |  | 62. Комитет настоятельно призывает государство-участник устранить из своего законодательства требование о десятидневном предварительном уведомлении о посещении инспекторов по охране труда и организовывать регулярные необъявленные инспекции частных и государственных предприятий и обеспечить, чтобы ни одно лицо в возрасте до 18 лет не выполняло работы во вредных для здоровья условиях. Комитет настоятельно рекомендует государству-участнику обеспечить регулярное посещение и мониторинг детских учреждений с тем, чтобы выявлять признаки принудительного труда и/или физического, эмоционального и сексуального насилия и привлекать виновных к уголовной ответственности | Ввести полный запрет пренудительного детского труда. | МТСР, МВД, ГАМСУМО, ГИЭТБ, МЭ, ГП (по согласованию), Акыйкатчы (Омбудсмен) (по согласованию) |  |  | 2019 |  |  | Проводятся частые и внезапные проверки хозяйствующих субъектов не реже чем раз в полугодие. Введен регулярный мониторинг детских учреждений. Устранены из законодательства требование о десятидневном предварительном уведомлении о посещении инспекторов по охране труда и организовывать регулярные необъявленные инспекции частных и государственных предприятий. |  | 1. Организовать частые проверки хозяйствующих субъектов для выявления применения работодателями запрещенного детского труда. 2. Ввести регулярный мониторинг детских учреждений для выявления признаков принудительного труда и/или физического, эмоционального и сексуального насилия. |  | В пределах предусмотренного бюджета |
| 3.18 |  | 70. В целях дальнейшего содействия осуществлению детьми своих прав Комитет рекомендует государству-участнику ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений, Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах, Конвенцию о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней и Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений. | Изучить вопрос по ратификации Факультативных протоколов. | МТСР, МИД, МЗ, МОиН МЭ ГСМ ГКНБ ГП (по согласованию) МВД |  |  | 2019-2020 |  |  | Выработаны предложения по вопросам ратификации Факультативных протоколов, Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений. |  | Создать рабочую группу по разработке мер по ратификации Факультативных протоколов, Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений. |  | В пределах предусмотренного бюджета |
| 3.19 |  | 82. (b) Выделить из бюджета достаточные ресурсы для улучшения условий в исправительных учреждениях с целью предоставления соответствующих медицинских услуг, улучшения качества питания и обеспечения раздельного проживания несовершеннолетних и взрослых заключенных и лиц, находящихся в предварительном заключении, от осужденных; организовать систему исполнения наказаний таким образом, чтобы она была реально нацелена на исправление и реинтеграцию правонарушителей за счет отмены строгих режимов и создания возможностей для работы и рекреационной деятельности заключенных СД-ПЖОН | Ежегодно планировать бюджетные средства для улучшения условий в исправительных учреждениях с целью предоставления соответствующих медицинских услуг, улучшения качества питания и обеспечения раздельного проживания несовершеннолетних и взрослых заключенных и лиц, находящихся в предварительном заключении | ГСИН, МЗ, ФОМС, МВД, МФ |  |  | 2018-2020 |  |  | Ежегодно предусматриваются бюджетные средства на улучшение содержания в исправительных учреждениях несовершеннолетних |  | Ежегодно проводить анализ по освоению денежных средств выделенных исправительным учреждениям и вносить предложения на соотвествующий год по улучшению условий в исправительных учреждениях |  | В пределах предусмотренного бюджета |
| 3.20 |  | 101. (f) Реализация информационно-просветительских инициатив по вопросам законодательства, в частности, в целях устранения табу вокруг детей − жертв сексуальных преступлений СД-ТДДПДП | Организация информационно-просветительских работ по законодательству КР в целях устранения табу вокруг детей − жертв сексуальных преступлений | МТСР, МВД, ГП, МКИТ, МСУ (по согласованию). |  |  | Постоянно |  |  | Ведутся информационные работы по разъяснению законодательства КР и ответственности за преступления в отношении детей − жертв сексуальных преступлений |  | Провести информационно-просветительские мероприятия |  | В пределах предусмотренного бюджета и поиск доноров |
| 3.21 |  | 102. (a) Обеспечение учитывающих интересы ребенка механизмов рассмотрения жалоб, которые гарантировали бы защиту и безопасность детей, за счет улучшения доступа к общеизвестным "горячим линиям" и учитывающим интересы ребенка центрам поддержки СД-ТДДПДП | 1. Доступ к горячим линиям 2. Развитие деятельности государственных и негосударственных центров поддержки для детей повсеместно. | МОиН, МТСР, МЗ |  |  | 2018-2020 |  |  | Статистика по горячим линиям Количество центров поддержки для детей |  | Открыть и предоставить доступ к центрам в том числе в регионах. |  | В пределах предусмотренного бюджета и поиск доноров |
| 3.22 |  | 102. (b) Улучшение контроля за местами, где потенциально может происходить сексуальная эксплуатация детей СД-ТДДПДП | Выработка мероприятий по выявлению организованных мест по сексуальной эксплуатации детей | МВД, ГП (по согласованию), МТСР |  |  | 2018-2020 |  |  | Количество организованных мероприятий по выявлению мест сексуальной эксплуатации детей |  | Разработка плана мер по искоренению сексуальной эксплуатации детей |  | В пределах предусмотренного бюджета |
| 3.23 |  | 102. (c) Укрепление безопасности детей в Интернете за счет блокирования доступа к порнографическим веб-сайтам и осуществления информационно-просветительских программ СД-ТДДПДП | Выработка мер по укреплению безопасности детей в интернете за счет блокирования доступа к порнографическим веб-сайтам | МОиН, МТСР, ГКИТС |  |  | 2018-2020 |  |  | Осуществляется информационно-просветительская работа, Реализовываются мероприятия по блокированию доступа детей к порнографическим веб-сайтам |  | Подготовить проект решение Правительства КРо блокировании доступа к порнографическим веб-сайтам |  | В пределах предусмотренного бюджета и поиск доноров |
| Раздел 4. Права женщин и участие в общественной жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 5.106. Обеспечивать в рамках своего законодательства защиту прав каждого, независимо от его сексуальной ориентации и гендерной идентичности, статуса меньшинства или по любому другому признаку, на свободу выражения мнений и собраний, свободу от дискриминации и равенство перед законом. 16. Комитет рекомендует Государству-участнику внести необходимые поправки в законодательную базу с тем, чтобы обеспечить криминализацию всех форм насилия в семье, обеспечить жертвам доступ к правовой помощи, а также к получению укрытия и поддержки, обеспечить, чтобы все судьи, прокуроры и сотрудники правоохранительных органов прошли обязательную подготовку по реагированию на случаи насилия в семье, а также обеспечить передачу дел о насилии в уголовные суды. Комитет также рекомендует содействовать регистрации случаев насилия, в том числе через медицинских работников, которые должны быть информированы и подготовлены по вопросам насилия в семье, а также обеспечить защиту жертв от репрессалий (мпэскп) |  | 1) Воздержаться от принятия дискриминационных законов противоречащих международным стандартам Прав Человека и Конституции КР; 2) Проведение анализа национального законодательства на наличие дискриминативных норм; 3) Укрепление законодательства должно сопровождаться продолжением и наращиванием предпринимаемых в настоящее время усилий по надлежащему осуществлению положений закона осуждающую дискриминацию; 4) Профессиональная подготовка и повышение квалификации судей и прокуроров в области обеспечения права лиц на не дискриминацию; 5) Организовать специальные обучающие курсы/семинары/тренинги касательно аспекта не дискриминации для сотрудников Министерства Внутренних Дел, Государственной миграционной службы, Министерства труда, миграции и молодежи КР, Милиции, Государственной пограничной службе. 6) Принять меры в срочном порядке для эффективного расследования сообщений о преступлениях на почве ненависти и обеспечить, чтобы милиция не занималась разного рода профилированиями представителей «видимых» и «невидимых» меньшинств; 7) Соблюдать баланс между защитой права на свободу от дискриминации, в том числе от мотивированных ненавистью вступлений, так и права на свободу мнений и их свободное выражение; 8) Продолжить консультации и расширять взаимодействие с организациями гражданского общества, работающими в области защиты прав человека, в частности в деле борьбы с различными формами дискриминаций, в контексте выполнения настоящих заключительных замечаний и подготовки следующего периодического доклада. | МТСР, МВД ГП (по согласованию), ВС (по согласованию), ГСМ при ПКР, МКиТ, ГПС | 2018-2019 |  |  | 1) Разработано и принято антидискриминационное законодательство соответствующий международным стандартам Прав Человека; 3) Опубликованный отчет с анализом национального законодательства и представлениями рекомендаций по улучшению положения в стране; 5) Число организованных курсов повышения квалификации судей и прокуроров; количество авторизованных лиц, прошедших подготовку от общего числа; количество распределенных специальных справочников/руководств; 6) Число организованных курсов повышения квалификации для сотрудников Министерства Внутренних Дел, Государственной миграционной службы, Министерства труда, миграции и молодежи КР, Милиции, Государственной пограничной службы; количество авторизованных лиц, прошедших подготовку от общего числа; количество распределенных специальных справочников/руководств; 7) Создана и функционирует база данных содержащая информацию о жертвах дискриминации, количестве и характере дел, количество вынесенных обвинительных приговоров, характере наказания и другой необходимой информации; 8) |  |  | 1) разработка соответствующего законодательства; 2) Опубликование отчетов; 3)Число организованных курсов повышения квалификации; количество авторизованных лиц, прошедших подготовку от общего числа; количество распределенных специальных справочников/руководств |  | В пределах предусмотренного бюджета Закон кр Об охране и защите семейнного насилия |  |
| 4.3 | 92. Допускать использование в качестве смягчающего вину обстоятельства в судебной защите женщины, совершившей убийство своего мужа или члена семьи, того факта, что она сама была жертвой семейного насилия |  | 1. Рассмотрение уголовных дел в отношении женщины, совершившей убийство своего мужа или члена семьи, с учетом того факта, что она сама была жертвой домашнего насилия, в соотвтетствии с уголовным законодательством, и назначении наказания с учетом указанного обстоятельства. | 1. ВС (по согласованию) | 2018 |  |  | 1. Рассмотрение уголовных дел 2. Обучено 50 судей |  |  | 1) Провести анализ и статистику совершивших убийство по указанным обстоятельствам. По итогам внести на рассмотрение Пленума ВС КР по применению единой практики, в части применения ч.2. статьи 73, УК КР (2017 года), в части того, что под иными обстоятельствами понитмать так же обстоятельства лицами совершившие убийства своего мужа или члена семьи, того факта, что она сама была жертвой семейного насилия . |  | 1 В пределах предусмотренного бюджета 2. поиск доноров |  |
| 4.5 | 94. Провести комплексное исследование, в частности в отношении женщин в сельских районах, и собрать статистические данные о насилии в отношении женщин, в том числе об экономических и профессиональных показателях, доступе к общественным услугам и репродуктивном здоровье |  | (1) проведение медико-социологического обследования сельских женщин о доступе к услугам здравоохранения и репродуктивном здоровье (2) проведение исследования о доступе сельских женщин к государственным услугам по профессиональному развитию | НСК (по согласованию) ОМСУ(по согласованию), МЗ, МОиН | 2018-2020 |  |  | Результаты проведенногоисследовангия. |  |  | Сотрудникам регионов усилить и улучшить качестве предоставляемой слуги здравоохранения и репродуктивного здоровья и итогам выработать предложения по улучшению доступа к услгам |  | В пределах предусмотренного бюджета |  |
| 4.6 | 94. Поддерживать исследование по определению масштабов и форм сексуального насилия, включая сексуальные домогательства на рабочем месте, с целью разработки соответствующих мер реагирования |  | (1) Проведение изучения масштабов насилия на рабочем месте (сексуального, семейного, сексуальных домогательств в рамках обследования домохозяйств) Нацстаткомитетом; | НСК (по согласованию) Акыйкатчы (Омбудсмен) (по согласованию) | Постоянно |  |  | Проведенный анализ и статистические данные |  |  | Веденние новых показателей и расширение масштабов опроса в рамках исследования форм сексуального домогательства на рабочем месте. |  | Поиск доноров |  |
| Раздел 5. Права лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | 5.127. Предоставлять всем детям-инвалидам возможности для инклюзивного образования и включить вопросы правозащитного просвещения в школьные учебные программы |  | Предусмотреть детям-инвалидам инклюзивного образование и включить вопросы правозащитного просвещения в школьные учебные программы. | МОиН, МТСР | постоянно |  |  | Разработанно и внедрены программы по инклюзивному образованию |  |  | 1) разработать программу по инключивному образованию детям с овз. 2) Ввести в школьные учебные программы вопросы по правам человека, в т.ч. по правам ЛОВЗ |  | В пределах предусмотренного бюджета |  |
| 5.3. | 46. (b) Повысить осведомленность населения, особенно детей, о правах детей-инвалидов и принять меры, имеющие целью обеспечить их успешную интеграцию в жизнь общества |  | Проводить информационную политику, выработка действенных мер по обеспечению успешной интеграции детей-инвалидов в жизнь общества | МЗ, МТСР, МОиН, ГП (по согласованию), МВД МКИТ, ГТРК (по согласованию), | 2018 |  |  | Информационная осведомленность населения повышена. Выработана стратегия действенных мер по обеспечению успешной интеграции детей-инвалидов в жизнь общества |  |  | Разработать и утвердить приказом уполномоченного органа план по интергации детей-инвалидов в жизнь общества. |  | В пределах предусмотренного бюджета и поиск доноров |  |
| Раздел 6. Права меньшинств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 5.131. Продолжать осуществление инициатив по поощрению терпимости и разнообразия с целью защиты прав национальных и этнических меньшинств страны |  | 1) Активизировать усилия, направленные на осведомление государственныхдолжностныхлиц и населения в целом о механизмах и процедурах в сфере борьбы с расовой дискриминацией и нетерпимостью, предусмотренных в КЛРД. 2) проводить профилактические и информационные работы о терпимости и направленные на примирение общин и предупреждение дискриминации в отношении членов меньшинств. 3) Принять во внимание соответствующие положения Дурбанской декларации и Программы действий при осуществлении КПР в его внутреннем праве, в частности в том, что касается статей 2-7 КЛРД, 5) | ГАМСУМО МОиН, ГТРК (по согласованию), МКиТ | Постоянно |  |  | Количество семинаров, встреч, круглых столов с представителями этносов Кыргызстана с органами власти и НПО по улучшению межэтнических отношений. Количество проведенных информационно-разъяснительных и образовательных программ по вопросам КЛРД и ее положений, направленных на осведомление государственных должностных лиц и населения в целом о механизмах и процедурах в сфере борьбы с расовой дискриминацией и нетерпимостью, предусмотренных в КЛРД. Доля охваченных кампаниями регионов и государственных структур. В свой следующий периодический доклад включена конкретная информация о планах действий или иных мерах, принимаемых для осуществления Дурбанской декларации и Программы действий на национальном уровне. |  |  | 1)Продолжить работу 20 общественных приемных по вопросам межэтнических отношений по 5 в Ошской, 5 Джалал-абадской , 5 Чуйской и 4 в Баткенской, 1 в Ыссык-кульской областях, согласно концепции укрепления единства народа и межэтнических отношений для защиты этнических меньшинств в полиэтнических районах . 2) Реализовать информационно-разъяснительные и образовательные программы по вопросам КЛРД и ее положений. 3) Включить в свой следующий периодический доклад конкретную информацию о планах действий или иных мерах, принимаемых для осуществления Дурбанскойдекларации и Программы действий на национальном уровне. |  | В пределах предусмотренного бюджета |  |
| 6.2 | 60. Комитет рекомендует государству-участнику активизировать усилия, направленные на примирение общин и предупреждение дискриминации в отношении членов меньшинств за счет многоязычного общего для всех образования и проведения просветительских кампаний в целях поощрения терпимости и дружбы между общинами |  | Проводить профилактические и информационные работы о терпимости и направленные на примирение общин и предупреждение дискриминации в отношении членов меньшинств | ГАМСУМО МОиН, МКиТ, МВД, ГКНБ, АНК (по согласованию), ГТРК (по согласованию), ОМСУ(по согласованию). | Постоянно |  |  | Безопасность в школах |  |  | Тематические классные часы. Стенды и написание сочинений и тд. |  | В пределах предусмотренного бюджета |  |
| Раздел 7. Права мигрантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 9. Комитет рекомендует государству-участнику принять меры, необходимые для обеспечения соответствия своих национальных законов и политики положениям Конвенции, в том числе путем внесения в свое законодательство поправок, гарантирующих защиту прав всех трудящихся-мигрантов, как имеющих постоянный статус, так и не имеющих такового, согласно Конвенции. Кроме того, Комитет рекомендует государству-участнику активизировать свои усилия по улучшению координации действий между министерствами и ведомствами на всех уровнях управления с целью практической реализации прав, защищаемых в Конвенции |  | Анализ соответствия действующего законодательства в области трудовой миграции, выявление несоответствий Концепции. Выработка рекомендаций для приведения законодательства в соответствии с Конвенцией. | ГСМ МИД | 2018 |  |  | Соответствие законодательства Конвенции и международным стандартам |  |  | Создать экспертную рабочую группу с участием ГО; Провести обсуждения в ГО и профильными ГО. Представить рекомендации в ЖК |  | В пределах предусмотренного бюджета |  |
| 7.2 | 11. Комитет предлагает государству-участнику представить в своем следующем периодическом докладе информацию о применении положений Конвенции в национальных судах |  | Проведение Мониторинга судебных процессов, анализ применения положений Конвенций в национальных судах. | ВС и местные суды (по согласованию) | 2017-2019 |  |  | Применение положений Конвенций в национальных судах |  |  | Провести мониторинг и предоставить отчет по результат мониторинга судов. По итогам мониторинга выработать рекомендаций по активизации применения и внедрения положений Конвенций. Провести анализ судебной практики ведение судеюной статистики и выроботать рекомендаций по их результатам. |  | В пределах предусмотренного бюджета |  |
| 7.3 | 15. Комитет рекомендует государству-участнику рассмотреть возможность как можно скорее ратифицировать следующие документы или присоединиться к ним: Конвенция (дополнительные положения) № 143 МОТ о работниках-мигрантах от 1975 года, Конвенция № 181 МОТ от 1997 года о частных агентствах занятости и Конвенция № 189 МОТ от 2011 года о домашних работниках |  | Изучить вопрос по ратификации Конвенция (дополнительные положения) № 143 МОТ о работниках-мигрантах от 1975 года, Конвенция № 181 МОТ от 1997 года о частных агентствах занятости и Конвенция № 189 МОТ от 2011 года о домашних работниках . | МТСР ГСМ | 2017-2019 |  |  | Выработаны предложения по вопросам ратификации международных договоров. |  |  | Создать рабочю группу по разработке мер по ратификации Факультативных протоколов, Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений. |  | В пределах предусмотренного бюджета |  |
| 7.4 | 19. Комитет рекомендует государству-участнику активизировать свои усилия для обеспечения учета в системе статистических данных о миграции всех аспектов Конвенции, а также сбора подробных данных о положении трудящихся-мигрантов в государстве-участнике. Он призывает государство-участник собирать количественную и качественную информацию и статистические данные в разбивке по полу, возрасту, причинам въезда в страну и выезда из нее, а также по виду выполняемой работы. В случаях, когда невозможно получить точную информацию, например, в случае трудящихся-мигрантов, не имеющих постоянного статуса, Комитет был бы признателен за представление информации, основанной на исследованиях или оценках |  | Разработка и внедрение эффективных методов сбора статистических данных (количественных, качественных) всех аспектов миграции. Проведение исследований и оценок в отправляющей и принимающих странах. | НСК (по согласованию), ГСМ МИД | 2017-2019 |  |  | Эффективный статистический учет всех аспектов миграции |  |  | Провести изучение и разработать эффективные методы сбора статистических данных в области миграции. Отчеты по результатам исследования |  | В пределах предусмотренного бюджета |  |
| 7.5 | 37. Комитет рекомендует государству-участнику укрепить его усилия с целью гарантировать избирательное право кыргызстанским трудящимся-мигрантам, проживающим за рубежом, путем упрощения процедур их регистрации и участия в следующих национальных выборах |  | Упростить процедуру регистрации для трудящихся мигрантов с целью реализации ими избирательных прав | ЦИК (по согласованию), МИД, ГСМ | 2018-2020 |  |  | Реализация избирательных прав мигрантами |  |  | Разработать соотвествующий нормативный правовой акт, о внесении изменений и дополнений в законодательство, по упролщению процедуры регистрации трудящихся мигрантов. |  | В пределах предусмотренного бюджета |  |
| 7.6 | 41. Комитет рекомендует государству-участнику оказывать консульскую помощь кыргызстанским трудящимся-мигрантам, подвергающимся дискриминации и насилию, защищать их права и интересы в странах трудоустройства для содействия проведению расследований, осуществлению судебных преследований и вынесению приговоров виновным в совершении против них преступлений. Он также рекомендует государству-участнику повышать осведомленность своих граждан о возможных рисках миграции |  | Для возможности предоставления эффективной защиты прав мигрантов (в том числе на адвокатскую помощь) на регулярной основе оказывать консульскую помощь указанным лицам. | МИД, МФ, ГСМ | 2018-2020 |  |  | Эффективная защита трудящихся мигрантов путем внедрения информационных технологий |  |  | Освещение сотрудников консульских служб гендерной проблематике и правам детей через обучение тренингах, участие на семинарах и круглых столах. |  | В пределах предусмотренного бюджета |  |
| 7.7 | 47. Комитет также просит государство-участник широко распространить Конвенцию и настоящие заключительные замечания, в том числе среди государственных учреждений, судебных органов, неправительственных организаций и других субъектов гражданского общества с целью повышения осведомленности о них судебных, законодательных и административных властей, гражданского общества и общественности в целом |  | Работа информационного портала, инфо материалы, , ТВ и Радио передачи, тренинги, круглые столы, слушания | ГСМ МИД, МКиТ | 2017-2020 |  |  | Обеспечение доступа к информации |  |  | Ввести активную пропаганду путем инфомагенств, телевидений и радио передач, интернет ресурсов. |  | В пределах предусмотренного бюджета |  |
| 7.8 | 49. Комитет просит государство-участник представить свой второй периодический доклад к 24 апреля 2020 года и включить в него информацию об осуществлении настоящих заключительных замечаний. Или же государство-участник может последовать упрощенной процедуре отчетности, в соответствии с которой Комитет составляет и утверждает перечень вопросов, препровождаемый государству-участнику до представления его следующего доклада. Ответы государства-участника на такой перечень вопросов станут его докладом по статье 73 Конвенции. При этом государство-участник не представляет свой доклад традиционным образом. Эта новая факультативная процедура была утверждена Комитетом на его четырнадцатой сессии в апреле 2011 года (см. A/66/48, пункт 26) 51. Комитет просит государство-участник обеспечить широкое участие всех министерств и государственных органов в подготовке своего следующего периодического доклада (или ответов на перечень вопросов до представления доклада, в случае упрощенной процедуры отчетности) и в то же время провести широкие консультации со всеми соответствующими заинтересованными субъектами, включая гражданское общество, организации трудящихся-мигрантов и правозащитные организации |  | Подготовка Периодического Доклада в МКТМ с инфо по замечаниям Участие всех профилирующих министерств и государственных органов в подготовку Периодического Доклада в МКТМ. | ГСМ Министерства и ведомства КСПЧ | 4-квартал 2019 года, 1-квартал 2020 г |  |  | Проект Национального отчета по выполнению норм МКТМ. |  |  | Разработать проект решения Праивтельства КР о создании межведомственной рабочей группы по подготовке Периодического Доклада в МКТМ и внести его в Аппарат Правительство Кр в устанолвенном порядке. Разработанный проект отчета по МКТМ утвердить решением Правительства Кр.Проведение слушаний и круглых столов по обсуждению доклада с участием ГО и правозащитных миграций. |  | В пределах предусмотренного бюджета |  |
| Раздел 8. Экономические, социальные и культурные права |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 1. Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | 5.123. Продолжать прилагаемые страной исключительные усилия по борьбе с бедностью и развитию системы образования, а также продолжать совершенствовать мероприятия по охране окружающей среды |  | ИсполняетсяПлан действий по реализации Стратегии развития образования в Кыргызской Республике на 2017-2018 годы в качестве второго плана реализации Стратегии развития образования в Кыргызской Республике на 2012-2020 годы | МОиН МЭ МСХ, МЧС, ГАООСЛХ, ГКПЭН, МСХ | 2019 |  |  | • Проект природоохранного кодекса • • Пересмотрены существующие системыприродоохранных инспекций. • План предусматривающий обеспечение возможностей для соответствующей профессиональной подготовки и организацию информационных кампаний с целью ознакомления государственных служащих и широкой общественности с Орхусской Конвенцией, оценить и приоритизировать требуемые действия по управлению радиоактивными отходами и химическими веществами на национальном уровне для привлечения международного финансирования и международной технической помощи • Усилена защита отдельных лиц и общин в пределах его юрисдикции от вредного воздействия урановых отходов, устаревших или запрещенных пестицидов, ртути и других опасных отходов. |  |  | Провести инвентаризацию нац. Законодательства на соответствие ее международным стандартам в области радиационной безопасности и ядерной безопасности, а также в области загрязнения и управления химическими веществами • Разработать всеобъемлющий закон об управлении химическими веществами, который должен рационализировать существующие нормы, стандарты и процедуры в целях охраны здоровья человека и защиты окружающей среды от угроз, обусловленных небезопасным обращением с опасными химическими продуктами, а также их управлением, использованием, перевозкой и утилизацией Разработать и осуществить в тесных консультациях с затронутыми местными общинами программы, направленные на улучшение социально-экономического положения в селах и городах, которые когда-то в значительной степени зависели от добычи урановой и ртутной руды и обрабатывающих отраслей. • Разработать подробную стратегию /план действий по осуществлению Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская Конвенция). • Иметь подробные планы действий по реабилитации заброшенных шахт и хранилищ урановых хвостов и других отходов с целью предотвращения загрязнения почвы и воды в результате просачивания и вымывания радиоактивных и токсичных материалов |  | В пределах предусмотренного бюджета |  |
| 8.1.2 | 30. (c) Всемерно содействовать соответствующему возрасту просвещению по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья и соответствующих прав; и расширить доступ к недорогим и безопасным современным контрацептивам и информации по вопросам планирования семьи для женщин и мужчин, а также для девочек и мальчиков на всей территории государства-участника |  | Проведение информационно-разъяснительных мероприятий среди учащихся школ по вопросам планирования семьи и репродуктивного здоровья | МОиН, МЗ, МТСР, МКИТ, ГТРК | Постоянно |  |  | Количество проведенных мероприятий Информационные стенды есть в каждой общеобразовательной организации |  |  | Проведение тематических классных часов, написание сочинений и т.д. |  | В пределах предусмотренного бюджета |  |
| 8.1.3 | 56. (d) Принять меры по инвестированию в инфраструктуру школ и содержанию ее в надлежащем состоянии, в том числе в отношении водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения, и обеспечить, чтобы школьные здания отвечали высоким стандартам безопасности |  | Проводить мониторинг зданий и всех коммуникаций, проводить ремонтные и восстановительные работы | МОиН, ГАСЖХ, ОМСУ, МЧС, ГИЭТБ, МЗ | Постоянно |  |  | Инфраструктура школ соотвествует стандаратм безопасности |  |  | Провести ремонтные работы согласно потребностям школ |  | В пределах предусмотренного бюджета |  |
| 8.1.4 | 56. (e) Положить конец рэкетирству в школах, обеспечивая надзор за поведением детей и наказывая тех, кто занимается рэкетирством |  | Проводить профилактические и информационные работы о последствиях рекетирства | МВД, МОиН, МТСР, ГАМСУМО, ГСИН, МКиТ, ГКДО, ГТРК, МЗ | Постоянно |  |  | Уменьшение уровня рэкетирства в школах |  |  | Изучить возможность внесения в законодательство КР предусматривающее ужесточение ответственности за деяние связанное с рэкетирстовом. Тематические классные часы. Стенды и написание сочинений и т.д. |  | В пределах предусмотренного бюджета |  |
| 8.1.5 | 58. Комитет ссылается на свой доклад в день общей дискуссии о правах всех детей в контексте миграции (2012 года) и рекомендует государству-участнику принять меры к тому, чтобы дети внутренних трудящихся-мигрантов были обеспечены надлежащими жилищными условиями и имели непосредственный доступ к услугам по охране здоровья и образованию независимо от статуса их проживания |  | Проводить постоянный мониторинг по посещению учащимися занятий (раннее выявление таких детей, регистрация, доступ к образованию и здравоохранению) | МОиН МВД МТСР | Постоянно |  |  | Количество детей не посещающих школу сокращается |  |  | Проведение рейдов и возвращение в школу |  | В пределах предусмотренного бюджета |  |
| Глава 2. Здоровье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Проверить трудовое законодательство и его осуществление в отношении техники безопасности и охраны труда посредством организации регулярных инспекций и обучения нанимателей и персонала всех служб здравоохранения. Обеспечить доступ работников и их семей к надлежащему уровню компенсаций в случае производственной травмы и профессиональных заболеваний. Создать независимый доступ к жалобам и запросам на компенсацию в случае производственной травмы и профессиональных заболеваний Инициирование процесса создания независимых профсоюзов, основанных на международных стандартах |  | обеспечивается исполнение трудового законодательства в отношении техники безопасности и охраны труда посредством организации регулярных инспекций и обучения нанимателей и персонала, а также доступа работников и их семей к надлежащему уровню компенсаций в случаях производственной травмы и профессиональных заболеваний | ГИЭТБ, МЭ, МФ МЗ ( МОиН Акыйкатчы (Омбудсмен) (по согласованию) | 2018-2020- - |  |  | Периодичность и полнота регулярных инспекций и обучения нанимателей и персонала всех служб в отношении техники безопасности и охраны труда профсоюзных организаций, ОНС и др. государственных и общественных органов - Частота случаев смерти, травм, болезней и инвалидности, вызванных неблагоприятными условиями естественной и производственной среды в каждой службе - Доля случаев бесплатного лечения, реабилитации, выплат компенсаций в случаях смерти, травм, болезней и инвалидности, вызванных неблагоприятными условиями естественной и производственной среды в каждой службе |  |  | Проверить трудовое законодательство и его осуществление в отношении техники безопасности и охраны труда посредством организации регулярных инспекций и обучения нанимателей и персонала всех служб здравоохранения. Обеспечить доступ работников и их семей к надлежащему уровню компенсаций в случае производственной травмы и профессиональных заболеваний. Создать независимый доступ к жалобам и запросам на компенсацию в случае производственной травмы и профессиональных заболеваний Инициирование процесса создания независимых профсоюзов, основанных на международных стандартах |  | В пределах предусмотренного бюджета |  |
| 8.2.3 | 22. Комитет рекомендует Государству-участнику повысить уровень человеческих, технических и финансовых ресурсов, выделяемых для сектора здравоохранения |  | Постоянное повышение уровня квалификации медицинских работников. Повышение человеческих, технических и финансовых ресурсов, выделяемых для сектора здравоохранения, в динамике неуклонно повышается соответственно нуждам здравоохранения | МЗ, ФОМС (по согласованию), МФ, ОМСУ, НСК, ГКС, Акыйкатчы (Омбудсмен) (по согласованию) | 2019-2020 |  |  | Общий объем полученной или предоставленной официальной помощи в целях развития (ОПР) для содействия развитию сектора здравоохранения, выраженный в отношении к государственным расходам на здравоохранение или валовому национальному доходу неуклонно повышается Государственные расходы на нужды первичного здравоохранения Государственные расходы на медикаменты в целом и эссенциальные лекарственные препараты на душу населения Государственные расходы на репродуктивное здоровье на душу населения Государственные расходы на детское здоровье на душу населения Доля государственных расходов на основные медикаменты, покрываемых за счет международной помощи Средние расходы домохозяйства на медикаменты для нижних трех децилей населения или целевого населения |  |  | Продолжить усилия по решению сохраняющихся проблем в области здравоохранения, увеличивать объем ресурсов и обеспечить эффективность использования выделяемых средств на нужды служб здравоохранения. Предоставить достоверную и полную информацию об исполнении недавно принятых законов и политики в области здравоохранения. Представить Комитету статистические данные о прогрессе, достигнутом Правительством в его усилиях по реализации права на здоровье населения путем предоставления сравнительных статистических данных со ссылкой на информацию, представленную в первоначальном докладе. |  | В пределах предусмотренного бюджета и средства доноров |  |
| 8.2.4 | 22. (a) Обеспечить мониторинг дискриминации касательно доступа к услугам здравоохранения и обеспечить применение надлежащего наказания для сотрудников системы здравоохранения, которые нарушают этот принцип |  | Комитетами качества в организациях здравоохранения организовать и проводить системный мониторинг какой-бы то ни было дискриминации пациентов по всем выявленным дискриминируемым группам касательно доступа к услугам здравоохранения Обеспечить меры и применение надлежащего наказания (моральные порицания через решения Этических комитетов, привлечения к дисциплинарной, административной и др. видов ответственности) для сотрудников системы здравоохранения, которые нарушают принцип недискриминации Проводить обучение, информирование с целью повышения осведомленности медицинских работников по вопросам дискриминации и ее искоренения при оказании медицинской помощи | МЗ, ГП (по согласованию), ГАМСУМО ФОМС (по согласованию). | 2018-2020 |  |  | В МЗ определена политика искоренения стигмы и дискриминации в системе здравоохранения со стороны медицинских работников к пациентам Проводится всеобщее обучение и информирование медицинских работников с целью повышения осведомленности по вопросам стигмы и дискриминации и их искоренения при оказании медицинской помощи |  |  | Инструкции и Приказы Министерства здравоохранения , где четко определены группы, в отношении которых наибольшая стигма и дискриминация (ТБ, ВИЧ, онкология, паллиативные, пожилые, ЛОВЗ, дети в трудной жизненной ситуации, беременные женщины, сельские жители, РС, МСМ, трансгендеры, ЛГБТ, жертвы насилия, пыток, работорговли, мигранты, по национальности, вероисповеданию, гражданству, политическим и другим видам принадлежности)… идр.) и даны рекомендации комимтетам качества по искореернию дискриминации вотношении пациентов и доступа к медуслугам |  | В пределах предусмотренного бюджета |  |
| 8.2.5 | 22. (c) Распространять информацию о правах пациентов и обеспечить наличие адекватных механизмов их осуществления, уделяя особое внимание вопросу доступа к получению надлежащей компенсации в случае врачебной ошибки |  | - Ревизию на соответствие международному медицинскому законодателоьству - Описать каждое право пациента в медицине и подробные действия для реализации. - Решение некоторых проблем по правам пациентов должны стать приоритетными, например, те, что относятся к праву на жизнь, свободы от пыток, рабства, безопасности медицинских и парамедицинскихвмешательств (лекарственная безопасность, БАДы, контрафактная продукция, безопасность медицинских вмешательств, адекватное обезболивание) прав на пищу, чистую воду, условия содержания и т.д. - Обеспечить информирование о правах пациентов в каждой организации здравоохранения и аптечных учреждениях - Разработать механизм беспрепятственной подачи жалоб на нарушение прав пациентов в уполномоченные, надзорные, правоохранительные органы и общественные структуры (ОНС) - Информирование пациентов и населения о медицинских услугах и клинических стандартах - Образовательные программы для медработников по правам человека и пациента - Обеспечение безопасности медицинских вмешательств - Реабилитация и программы компенсации в случаях врачебных ошибок - Искоренение коррупции в здравоохранении - Базы данных по правонарушениям медработников и анализу по нарушению прав пациентов - Страхование медицинской деятельности | МЗ, ФОМС(по согласованию), Акыйкатчы (Омбудсмен) (по согласованию), НКО (по согласованию), ГП(по согласованию), | 2019-2020 |  |  | Доля поступивших жалоб в связи с нарушением права на доступ к медпомощи, стандартам, которые были рассмотрены и разрешены национальным учреждением по защите прав человека, омбудсменом по правам человека или иными соответствующими механизмами, и доля таких жалоб, на которые последовало эффективное реагирование со стороны правительства/МЗ Доля поступивших жалоб в связи с нарушением права на достаточное питание, доступ к ЖВЛС в медицинских учреждениях, которые были рассмотрены и разрешены национальным учреждением по защите прав человека, омбудсменом по правам человека или иными соответствующими механизмами, и относительное число таких жалоб, на которые последовало эффективное реагирование со стороны правительства |  |  | Проблемы по правам человека в медицине обозначены в политике МЗ КР, происходит обзор проводимых мероприятий или принятых мер и их результатов для преодоления этих трудностей Минздрав взаимодействует с ПМА, гражданским сектором, ОНС МЗ и Институтом Омбудсмена по решению задач, связанных с реализацией прав пациентов и групп пациентов Медицинские программы и стандарты медицинской помощи разрабатываются, на основе правовых и правозащитных подходов. Проводится мониторинг жалоб населения и пациента на качество медицинских услуг ФОРМА реализации??? |  | В пределах предусмотренного бюджета |  |
| 8.2.6 | 30. (b) Расширить доступ всех женщин и девочек, в частности тех, кто проживает в сельских районах, к базовым медицинским услугам |  | Обеспечить доступное, недорогое и адекватное медицинское обеспечение для всех сегментов населения; и, в частности, для сельских женщин, в связи с наличием неравенства в плане доступа к медицинскому обслуживанию в сельской и городской областях Осуществлять тщательный контроль за предоставлением медицинских услуг, с тем, чтобы убедиться, что они учитывают гендерные факторы в отношении здоровья, в том числе женщин в сельских районах; Использовать свою общую рекомендацию № 24 в качестве основы для действий, с тем, чтобы обеспечить учет гендерных факторов во всех областях политики и программ в области здравоохранения. Обеспечить сбор подробной информации в целом по вопросам, касающимся сельских женщин, и предоставить всеобъемлющие статистические данные о здоровье сельских женщин с разбивкой по признакам возраста, заболеваемости, | МЗ ФОМС (по согласованию) ОМСУ(по согласованию) МТУ (по согласованию) СКЗ райадминистрации(по согласованию). | 2019-2020 |  |  | - Относительное число родов, принятых квалифицированным медперсоналом*. - Доля целевого населения, проживающего в отдалении Х часов езды от действующего основного и вспомогательного медперсонала и от соответствующих лечебных учреждений. - Показатель плотности медицинского персонала, числа больничных коек и других средств обслуживания в первичном звене здравоохранения |  |  | Женщины и девочки городов и сел в равной степени имеют доступ к базовым мед. Услугам, в т.ч. через альтернативные услуги и соц.заказы |  | В пределах предусмотренного бюджета |  |
| 8.2.7 | 93. ППП рекомендует государству-участнику незамедлительно провести общенациональную оценку потребностей всех учреждений с целью содействия поставкам достаточного количества лечебных средств. Следует также срочно решить проблему плохих условий и устаревшего оборудования в тюремной больнице |  | Провести всеобъемлющий ситуационный анализ по оценке потребностей в лекарственных средствах (ЛС), изделиях медицинского назначения (ИМН), медицинского оборудования во всех закрытых и полузакрытых учреждениях согласно распространенности заболеваний в них с использованием отчетов МККК в ИВС, ГСИН и др. медицинских отчетов. Отследить действие всех национальных программ здравоохранения в закрытых и полузакрытых учреждениях (например, по сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету, ТБ, ВИЧ/СПИД, метадоновой программе, паллиативной помощи и др. инфекционным и неинфекционным программам) Совместно с ГСИН, МВД, Генштабом, МСР, МО, ГКНБ и др создать план действий с конкретными пошаговыми вмешательствами, включая оценку потребностей и объемов в медикаментах ЛС/ИМН/МедОб в рамках объема минимальных стандартов медицинских услуг для первичного звена здравоохранения во всех закрытых и полузакрытых учреждениях согласно распространенности заболеваний ; определение бюджета и источников финансирования ЛС/ИМН; контроль и подотчетность за движением ЛС/ИМН; создание механизмов беспрепятственного доступа к медицинской помощи и жизненно-важным лекарствам; обучение медицинских работников параллельных систем современным подходам к медикаментозной терапии, основанным на доказательной медицине, ПЖВЛС, клиническим протоколам и руководствам, полный и безотлагательный отказ от устаревших и необоснованных методов лечения, диагностики и т.д.. Провести ревизию условий содержания во всех закрытых и полузакрытых учреждениях страны на соответствие общепринятым нормам и правилам жизнедеятельности. Использовать опыт и отчет МККК по оптимизации условий содержания в ИВС МВД КР. Межведомственной комиссии на основании отчетов МЗ КР закрыть ИВС/СИЗО с бесчеловечными условиями содержания. . | МЗ, ФОМС (по согласованию) ГСИН НЦПП (по согласованию) Акыйкатчы (Омбудсмен) (по согласованию) | 2019-2020 |  |  | Создан межведомственный план действий по реализации доступа к надлежащим медицинской помощи и медицинскому обеспечению с конкретными пошаговыми вмешательствами, включая - доказательства того, что национальные программы здравоохранения внедряются и в параллельных системах здравоохранения - оценку потребностей и объемов в медикаментах ЛС/ИМН/МедОб в рамках объема минимальных стандартов медицинских услуг для первичного звена здравоохранения во всех закрытых и полузакрытых учреждениях и согласно распространенности заболеваний; - для каждого учреждения определена распространенность заболеваний - определены бюджет и источники финансирования ЛС/ИМН/МедОб; - осуществляется в рутинном порядке контроль и подотчетность за движением ЛС/ИМН/МедОб; - создан механизм беспрепятственного доступа к медицинской помощи и жизненно-важным лекарствам; вся медицинская документация ведется должным образом, - заполняются Формы установленного образца при жалобах на насилие, - проводится обучение медицинских работников параллельных систем современным подходам к медикаментозной терапии, основанным на доказательной медицине, ПЖВЛС, клиническим протоколам и руководствам, - назначения медработников параллельных систем здравоохранения соответствуют национальным медицинским стандартам, утвержденным МЗ КР - проведена ревизия условий содержания во всех закрытых и полузакрытых учреждениях страны на соответствие НПА, общепринятым нормам и правилам условий жизнедеятельности. - На основании решения Межведомственной комиссии закрыты или оптимизированы ИВС/СИЗО с бесчеловечными условиями содержания. |  |  | Соотвествующие мероприятия: Разработана Концепция и План перехода медицинских частей ГСИН под ведомство Минздрава Проведен мониторинг и анализ опубликован в широком доступе, доведен до сведения уполномоченных органов. |  | В пределах предусмотренного бюджета и страховых средств ФОМС |  |
| 8.2.9 | 113. ППП рекомендует улучшить условия жизни пациентов в Чым-Коргоне и незамедлительно закрыть отделение № 10. ППП рекомендует также преобразовать больницу в Чым-Коргоне и другие психиатрические учреждения в преимущественно открытые учреждения с адекватными условиями для отдыха и трудовых занятий. ППП рекомендует далее выделить адекватные людские и финансовые ресурсы для сектора охраны психического здоровья и обеспечить наем более квалифицированных психиатров. |  | Дать конкретные предложения в Аппарат Правительства по планомерному переводу психиатрических учреждений в преимущественно в открытые учреждения с адекватными условиями для отдыха и трудовых занятий. Создать бизнес-план с расчетом на адекватные людские и финансовые ресурсы для сектора охраны психического здоровья. Незамедлительно провести аттестации медработников на знание прав и особенностей работы в психиатрических стационарах. Обеспечить персональные служебные разбирательства при неподобающем обращении медработников с пациентами и лицами – пользователями психиатрических услуг. Принимать незамедлительные решения и другие дисциплинарные меры привлечения к ответственности медработников с целью полного исключения неподобающего обращения с пациентами психиатрических стационаров и лицами – пользователями психиатрических услуг. Обеспечить реализацию норм и правил по условиям содержания людей в психиатрических стационарах вне зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности | МЗ ГСИН МВД Акыйкатчы (Омбудсмен) (по согласованию), МЭ | 2019 |  |  | Даны исчерпывающие конкретные предложения в Аппарат Правительства по планомерному переводу психиатрических учреждений в преимущественно в открытые учреждения с адекватными условиями для отдыха и трудовых занятий. Создан бизнес-план с расчетом на адекватные людские и финансовые ресурсы для сектора охраны психического здоровья. Количество проведенных персональных служебных разбирательств при жалобах на неподобающее обращение медработников с пациентами и лицами – пользователями психиатрических услуг. Систематически обеспечивается реализация норм и правил по условиям содержания людей в психиатрических стационарах вне зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности |  |  | Национальная программа по Охране психического здоровья 2017-2030гг и План реализации программы Ежегодные отчеты о реализации Программы ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ?? |  | В пределах предусмотренного бюджета, поиск доноров и страховые средства ФОМС |  |
| 8.2.10 | 114. ППП рекомендует также соответствующим властям обновить национальную программу "Психическое здоровье населения Кыргызской Республики на 2001−2010 годы", призывая к созданию общинной системы охраны психического здоровья и обеспечивая выделение финансовых ресурсов, необходимых для эффективного осуществления этой программы |  | Разработать Программу развития психиатрических услуг в КР, базирующуюся на принципах соблюдения прав человека и современном международном и национальном законодательстве, содержащую в основе конкретные запланированные усилия по полной реорганизации и реформированию психиатрической службы Создать медицинские стандарты психиатрической помощи, основанные на доказательной медицине и научно-обоснованной практике. Категорически запретить устаревшие и необоснованные виды лечения и диагностики психических заболеваний в организациях здравоохранения вне зависимости от форм собственности, ведомственной принадлежности. | МЗ МТСР ОМСУ Акыйкатчы (Омбудсмен) | 2010-2019 |  |  | Национальная программа по Охране психического здоровья 2017-2030гг Утверждена Количество клинических протоколов и руководств, медицинских стандартов психиатрической помощи, основанных на доказательной медицине и научно-обоснованной практике Проведена оценка потребности в психологах и психиатрах в регионах и стране. Количество психологов и психиатров в регионах и стране . |  |  | Программа развития психиатрических услуг в КР, базируется и реализуется на принципах соблюдения прав человека и современном международном и национальном законодательстве, содержит в основе запланированные усилия по полной реорганизации и реформированию психиатрической службы Созданы медицинские стандарты психиатрической помощи, основанные на доказательной медицине и научно-обоснованной практике. |  | В пределах предусмотренного бюджета и страховые средства ФОМС |  |
| Глава 3. Окружающая среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 | 78. Специальный докладчик рекомендует Кыргызстану принять в приоритетном порядке и при содействии и поддержке со стороны международного сообщества все соответствующие меры для предотвращения или уменьшения до минимума угроз, которые урановые хвосты, токсичные отходы, устаревшие или запрещенные пестициды и ртутные отходы представляют для осуществления прав человека тысяч людей, живущих поблизости от соответствующих объектов. Такие меры должны включать перемещение наиболее опасных урановых отходов и пестицидов, содержащих стойкие органические загрязнители, в более надежные места хранения и реабилитацию заброшенных шахт и хранилищ урановых хвостов и других отходов с целью предотвращения загрязнения почвы и воды в результате просачивания и вымывания радиоактивных и токсичных материалов |  | Координация ГАООСЛХ выполнения проектов по перемещению урановых хвостохранилищ, пестицидов и стойких органических загрязнителей и радиоактивных и опасных отходов | МЧС, ГАООСЛХ, МЗ, МСХМ, МЭ,ГИЭТБ, ГКПЭН, ГАМСУМО | 2018-2019 |  |  | Координация проектов по перемещению урановых хвостохранилищ, пестицидов и стойких органических загрязнителей и радиоактивных и опасных отходов |  |  | Разработка соотвествующего нормативного правового акта по снижению глабольно местных экологических рисков. |  | В пределах предусмотренного бюджета |  |
| 8.3.2 | 83. Специальный докладчик призывает правительство Кыргызстана в приоритетном порядке и при технической поддержке со стороны Учебного и научно-исследовательского института Организации Объединенных Наций и Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде осуществить план действий в отношении добычи первичной ртути в Кыргызстане. В виду серьезного вредного воздействия, которое ртуть может оказать на здоровье человека и окружающую среду, Специальный докладчик настоятельно призывает страну рассмотреть вопрос о закрытии в ближайшее время, когда это окажется практически возможным, шахты в Хайдаркане и обеспечить замену существующих операций по добыче ртути другими жизнеспособными видами экономической деятельности |  | Сократить глобальные и локальные экологические риски, связанных с добычей первичной ртути. | МЭ, ГКПЭН, ГАООСЛХ, МЗ, МСХМ,ГИЭТБ, | 2018-2020г |  |  | Разработка альернативных вариантов экономической деятельности для перепрофилирования предприятия по добыче первичной ртути в г. Айдаркен. |  |  | Проведение оценки воздействия первичной ртути на окружающую среду и здоровье населения и по итогам разработать предложение альтернативных вариантов перепрофилирования предприятия |  | В пределах предусмотренного бюджета |  |
| 8.3.3 | 26. (d) Сократить уровень загрязнения промышленными отходами и запретить применение отдельных пестицидов |  | Инспекционный контроль предприятий по вопросам промышленных отходов осуществляет ГИЭТБ, вопросы обращения пестицидов в компетенции Департамента химизации и защиты растений МСХМ КР. | ГИЭТБ , МСХМ, МЭ, ГАООСЛХ, МЗ, МЧС | 2018-2019 |  |  | Принятый план действий |  |  | Принять план действий по выполнению Стокгольмской конвенции «обновленной» |  | В пределах предусмотренного бюджета |  |
| 8.3.5 | 80. Действующие объекты по хранению радиоактивных и опасных отходов, а также запрещенных пестицидов должны быть огорожены, помечены предупреждающими знаками и контролироваться вооруженной охраной в целях предотвращения несанкционированного доступа населения к зараженным материалам |  | Координирование, организация и участие в действиях по снижению экологических рисков от опасных объектов (могильники устаревших пестицидов, полигон по захоронению опасных отходов и т.д.) | ОМСУ (по согласованию) ГКПЭН МЧС ГАООСЛХ, МЗ, МСХМ, ГИЭТБ, | 2017 |  |  | Снижены экологические риски от опасных объектов. |  |  | Разработка проектной документации, ремонт ограждения могильника, покрытие саркофагов водонепроницаемой пленкой и засыпка грунтом. Сооружение водонакопительныхтраншей. Обеспечить предупреждающими знаками и контроль территории. |  | В пределах предусмотренного бюджета |  |
| 8.3.6 | 84. Специальный докладчик призывает Кыргызстан разработать и осуществить в тесных консультациях с затронутыми местными общинами программы, направленные на улучшение социально-экономического положения в селах и городах, которые когда-то в значительной степени зависели от добычи урановой и ртутной руды и обрабатывающих отраслей. Приоритетные действия должны включать создание новых рабочих мест и расширение доступа к образованию, здравоохранению и безопасной питьевой воде |  | Разработка программы по улучшению социально-экономического положения в селах и городах, которые когда-то в значительной степени зависели от добычи урановой и ртутной руды и обрабатывающих отраслей | МЭ ГАООСЛХ, МЗ, МСХМ, ГИЭТБ, МТСР, МЗ, МОиН, ОМСУ (по согласованию) | 2018-2019 |  |  | Улучшены социально-экономические положения в селах и городах, которые когда-то в значительной степени зависели от добычи урановой и ртутной руды и обрабатывающих отраслей |  |  | Разработать сотвествующую программу программы по улучшению социально-экономического положения в селах и городах, которые когда-то в значительной степени зависели от добычи урановой и ртутной руды и обрабатывающих отраслей |  | В пределах предусмотренного бюджета |  |
| Раздел 9. Борьба с дискриминацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 5.43. Принять все необходимые меры для предупреждения дискриминации и насилия в отношении лиц, принадлежащих к сообществу ЛГБТИ |  | Проведение обучения сотрдников правоохранительных органов по анти-дискриминации и правам человека. | Учебные центры МВД, ГП (по согласованию), ВС, ГСИН (по согласованию) | Постоянно |  |  | Повышение знаний в области прав человека и рост уровня терпимости к лицам, принадлежащих к сообществу ЛГБТИ |  |  | Проведение разъяснительных программ, обучающих семинаров, информационных кампаний |  | В пределах предусмотренного бюджета |  |
| 9.2 | 8. Государству-участнику следует также обеспечить систематический сбор достоверных и публичных данных о случаях дискриминации и их рассмотрение компетентными судебными властями. |  | Разработать и внедрить систему сбора данных о делах по дискриминации | ГАМСУМО МВД, ВС (по согласованию), ГП (по согласованию), ГКНБ, НСК | Постоянно |  |  | Разработанный механизм |  |  | Разработка новой статистической отчетности по уголовным и административным делам |  | В пределах предусмотренного бюджета |  |
| 9.3 | 5.137. Принять дополнительные меры по защите религиозных, культурных и этнических меньшинств, которые подвергаются дискриминации |  | Принять меры по реагированию межконфессиональной напряженности и информировании уполномоченных государственных органов о данных проблемах, обеспечивающая раннее выявление противоречий и предупреждение конфликтов на религиозной почве на центральном, региональном, местном уровнях. Установлено взаимодействие организаций гражданского общества, религиозных лидеров при реагировании на конфликты на религиозной почве | ГКДР МВД, ГКНБ, (по согласованию), ГАМСУМО, мэрии городов Бишкек и Ош (по соглас.) | 2018-2019 |  |  | Повышение толерантности, снижение количества конфликтов на религиозной почве. Обеспечение Государственными органами своевременно реагировать на возникшие конфликты |  |  | Разработка соответствующих инструкции, порядка с привлечением независимых экспертов по реагированию межконфессиональной напряженности и информировании уполномоченных государственных органов о данных проблемах, обеспечивающая раннее выявление противоречий и предупреждение конфликтов на религиозной почве на центральном, региональном, местном уровнях. |  | В пределах предусмотренного бюджета |  |
| 9.4 | Внедрить в национальное законодательство антидискриминационное законодательство (АД) |  | Инвентаризация нормавтивных правовых актов на наличие дискриминационных норм. | ГАМСУМО, ГКДР | До 2020 |  |  | Анализ законодательства, внесение предложений по устранению дискриминационных норм и положений при их выявлении. |  |  | Провести анализ десйтствующего законодательства, и по итогам подготовить аналитическую записку/ предложение по устранению дтксриминационных норм, либо разработке дискриминационного законодательства. |  | В пределах предусмотренного бюджета |  |
| Раздел 10. Основные свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 1. Свобода мирных собраний и объединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 01 | Эффективно сотрудничать со Специальным докладчиком по вопросу о праве на свободу мирных собраний и ассоциации |  | Обеспечить эффективное взаимодействие Спецдокладчика с соответствиющими министерствами и ведомствами КР | МИД, МВД | Постоянно |  |  | Повышение уровня сотрудничества с СД |  |  | Обеспечить эффективную коммуникацию министерств, ведомств КР с СД. Оказать содействие и поддержку СД в организации рабочей (посещение) поездки в КР по вопросу о праве на свободу мирных собраний и ассоциаций и дальнейшее исполнение возможных рекомендаций СД. |  | В пределах предусмотренного бюджета |  |
| 10. 02 | Гарантировать свободу собраний и ассоциации в соответствии с МПГПП |  | Обеспечить общественный порядок при проведении мирных собраний. Недопущение избирательного подхода при даче разрешения, уточнении места проведения мирных собраний. | МВД ОМСУ (по согласованию), ГП (по согласованию), ВС (по согласованию) | Постоянно |  |  | Соблюдение МПГПП |  |  | Принятие исчерпывающих мер по обеспечению общественного порядка при проведении мирных собраний и ассоциаций Рассмотреть вопрос о принятии Постановления Пленума ВС КР по разъяснению судебной практики о рассмотрении дел, связанных с судебными ограничениями (запретами) на проведение мирных собраний и ассоциаций, а равно ограничений по месту проведения мирных собраний и ассоциаций. Рассмотреть вопрос о разработке и принятии инструкции (положения) о порядке ведения коммуникации со Спецдокладчиком ООН по вопросам о мирных собраниях в частности, и в целом по взаимодействию со СД по иным направлениям. |  | В пределах предусмотренного бюджета |  |
| 10. 03 | Государству-участнику следует обеспечить что бы журналисты, правозащитники и другие лица имели возможность осуществлять свое право на свободу выражения мнений в соотетствии со ст.19 МПГПП и принятым Комитетом замечаниям общего порядка №34 «О СВОБОДЕ МНЕНИЙ И ВЫРАЖЕНИЙ» |  | Предпринять все возможные меры по защите правозащитников и журналистов от необоснованного пресследования по делам, связанных с их профессиональной деятельностью, в том числе порядке уголовного и гражданском судопроизводства. | АП, ГП (по согласованию), | Постоянно |  |  | Снижение количесва уголовных и гражданских дел в отношении правозащитников и журналистов. |  |  | Выработка правовых механизмов по урегулированию вопроса о взыскании судами КР денежных сумм с правозащитников и журналистов, на основании поданных в отношении последних исковых требований по защите чести и достоинства, а также деловой репутации. |  | В пределах предусмотренного бюджета |  |
| 10. 04 | Комитет рекомендует государству-участнику решительно осудить заявления дискриминационного характера и человеконенавистического высказывания со стороны политиков и СМИ |  | Усиление прокурорского надзора за публичными выступлениями политиков с речью и публикаций в СМИ, имеющих признаки любой формы дискриминации. Повышение политической ответственности за публичные высказывания политиков, носящие дискриминационный характер. | ГП (по согласованию), ГКНБ | Постоянно |  |  | Повышение политической культуры и ответственности |  |  | Осуществление мониторинга за выступлениями политических деятелей и публикациями СМИ, содержащим признаки любой дискриминации и реагирование путем вынесения соответствующих актов органов прокуратуры. |  | В рамках бюджета |  |
| 10. 05 | Пересмотреть Закон КР «О религии» в целях обеспечения свободы религии в соответстии с международными стандартами |  | Приведение Закона КР «О свободе вероисповедания » в соответсивии с международными стандартами. | ГКДР | 2019-2020 |  |  | Внесение изменений в Закон КР сооующих изменений. |  |  | Образовать рабочую группу по приведению Закона КР «О свободе вероисповедания » в соответсивии с международными стандартами. |  | В пределах предусмотренного бюджета |  |
| Раздел 11. Национальные правозащитные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Комитет рекомендует государству-участнику наделить Омбудсмена Кыргызстана широким мандатом для эффективного поощрения и защиты прав трудящихся-мигрантов и членов их семей в соответствии с Конвенцией. Кроме того, Комитет рекомендует государству-участнику предоставить Управлению Омбудсмена надлежащую поддержку, чтобы позволить ему эффективно выполнять данный мандат |  | Рассмотреть возможность увеличения финансовой поддержки института Омбудсмена с целью защиты прав внешних трудовых мигрантов и их семей, и (или) создания уполномоченных представительств Омбудсмена зарубежом. | Акыйкатчы (Омбудсмен) (по согласованию) | 2018-2020 |  |  | Финансовое обеспечение командировочных поездок работников аппарата Омбудсмена зарубеж с целью защиты прав трудовых мигрантов (внешних) и их семей. Либо реформирование структуры института Омбудсмена с созданием структурных полномочных представительст зарубежом с целью защиты прав трудовых мигрантов (внешних) и их семей. |  |  | Рассмотреть вопрос об увеличении объема финансирования института Омбудсмена. И (или) реформа института Омбудсмена. |  | В пределах предусмотренного бюджета |  |
| 11.2 | Предоставить Национальному центру по предупреждению пыток необходимые финансовые ресурсы для обеспечения его функционирования и независимости в соответствии с ФПКПП |  | Головному офису Национального центра по предупреждению пыток предоставить офис, Джалал-Абадскому и Баткенсокму региональным офисам не предоставлены офисные помещения. | МФ | 2018- 2020 гг.. |  |  | Региональные сотрудники Национального центра по предупреждению работают в отдельном помещении г.Джалал-Абад и в г.Баткен |  |  | Рассмотректь возможность выделения отдельного помещения для Джалал-Абадского и Баткенсого региональных офисов |  | В пределах предусмотренного бюджета |  |
| 11.3 | Государству-участнику следует незмедлительно привести мандат Омбудсмена в полное соответствие с Парижскими принципами и предоставить ему необходимые финансовые и людские ресурсы для его эффективного и независимого осуществления его мандата |  | Приведение Закона "Об Омбудсмене КР" в соответствии с Парижским принципам: Проведение анализа, внесение изменений. Необходима рабочая экспертная группа, круглые столы, слушания в ЖК | Акыйкатчы (Омбудсмен) (по согласованию) | 2018-2020 г |  |  | З-н «Об Омбудсмене» соответствует Парижским принципам. Институту Омбудсмена КР присвоен статус «А» и эффективно защищает права трудящихся мигрантов |  |  | Разработка проекта З-на «Об Омбудсмене» в соответствии с международными стандартами |  | В пределах предусмотренного бюджета |  |
| Раздел 12. Правозащитники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 5.26. Эффективно сотрудничать со Специальным докладчиком ООН по вопросу о положении правозащитников |  | Рассмотреть вопрос о посещении КР с рабочим визитом Спецдокладчика ООН по вопросу о положении правозащитников Провести анализ сообщений , поступивших Спецдокладчику по фактам нарушения прав правозащитников | КСПЧ, МИД | 2018-2020 г |  |  | Начало реализации рекомендаций Спецдокладчика, поступившим по итогам визита |  |  | Проработать вопрос по подготовке визита со Специальным докладчиком ООН в КР по вопросу о положении правозащитников . |  | В пределах предусмотренного бюджета |  |
| Раздел 13. Законодательство и институциональное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 5.2. Принять меры по обеспечению полного соответствия всех законодательных актов международным обязательствам в области прав человека |  | (1) Сформировать расширенную рабочую группу, вкл.специалистов по правам женщин, детей и ЛОВЗ, по инвентаризации нац. законодательства; (2) Расширенной рабочей группе по инвентаризации провести анализ национальных законов на соответствие к международным нормам в области прав человека | Министерства и ведомства МЮ | 2018-2020 |  |  | Национальное законодательство соответствует международным нормам |  |  | В рамках работы инвентаризации нормаивных правовых актов, министерствам и ведомствам провести анализ законодательства на соответствие международным законодательствам и внести на рассмотрение рабочей группы по инвентаризации. |  | В пределах предусмотренного бюджета |  |
| 13.2 | 5.6. Поручить юридическим консультантам в парламенте рассматривать проекты законов и политики, использовать вклад гражданского общества и экспертов в рамках международного сообщества, а также противодействовать принятию законодательства, не соответствующего международным обязательствам в области прав человека ЖК КР. Воздерживаться от принятия законодательства, способного ограничить возможности правозащитников по осуществлению их деятельности в соответствии с положениями Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы; а |  | Министерству юстиции КР, консультантам депутатов ЖК КР, аппарату ЖК КР, правовым отделам министерств и ведомства в обязательном порядке проводить правовую, правозащитную, антикоррупционную, гендерную, экологическую экспертизы всех проектов законов и национальных программ, привлекая для экспертизы специалистов по правам человека, женщин, детей, ЛОВЗ; | МЮ, Аппарат ЖК КР и консультанты депут атов ЖК КР , правовые отделы министерств и ведомств. | 2018-2020 |  |  | Количество проведенных проектов законов и политики соответствуют международным стандартам прав человека |  |  | Проведение экспертизы законопроектов и подзаконных актов с привелением специалиста либо эксперта в компетентном вопросе. |  | В пределах предусмотренного бюджета |  |
| Раздел 14. Отправление правосудия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Продолжать в стране судебные реформы |  | Разработать Государственную целевую программу " Развитие судебной системы на 2018-2020» И предусмотреть в проекте 1) Достижение реальной независимости судебной системы; 2) Достижение прозрачности и подотчетности судебной системы; 3) Достижение эффективности и доступности судов; 4) Достижения доверия к судам со стороны общества. | ВС (по согласованию), Судебный департамент при ВС (по согласованию), ГШВ при ВС, Совет судей (по согласованию), Совет по отбору судей (по согласованию) |  | 2018-2020 |  |  | Достигнута реальная независимость судей |  | Создание рабочей группы по разработке Государственной целевой программы " Развитие судебной системы на 2018-2020» |  | В пределах предусмотренного бюджета |  |
| 14.2 | Продолжать совершенствование системы ювенальной юстиции |  | В план тематических семинаров по реализации государственных программ на 2018 г включить проведение обучения для судей Кыргызской Республики по международным стандартам и национальному законодательству в сфере ювеальной юстиции. | ГШП при ВС (по согласованию) |  | 2018-2020 г |  |  | Обучено 50 человек, в том числе 25 судей КР, 25 сотрудников аппаратов местных судов |  | Проведение обучающих семинаров по международным стандартам и национальному законодательству в сфере ювеальной юстиции. |  | В рамках бюджета, и донорских средств. |  |
| 14.3 | Обеспечить, чтобы все ветви власти и судебные органы были в достаточной степени осведомлены о Конвенции, Факультативном протоколе к ней, а также об общих рекомендациях Комитета и применяли их положения в качестве основы при разработке законов, судебных решений и политики, направленных на обеспечение гендерного равенства и улучшение положения женщин |  | В план тематических семинаров по реализации государственных программ на 2018 г включено проведение обучения для судей Кыргызской Республики по международным стандартам и национальному законодательству в сфере гендерного равенства, а именно: Повышение потенциала судей Кыргызской Республики по вопросам гендерной дискриминации и насилию. Семейное насилие и охранный судебный ордер. (При наличии финансирования запланированные мероприятия будут реализованы). | ГШП при ВС (по согласованию) |  | 2018-2020 г |  |  | Обучено 50 человек, в том числе 25 судей КР, 25 сотрудников аппаратов местных судов |  | Проведение обучающих семинаров по международным стандартам и национальному законодательству в сфере гендерного равенства |  | В пределах бюджета и финансовой поддержки доноров |  |
| 14.4 | 96. Стране следует также укрепить свой потенциал в области преследования и наказания за экологические преступления путем, среди прочего, создания возможностей для надлежащей профессиональной подготовки судей и прокуроров |  | Проведение обучения для судей Кыргызской Республики по Орхусской Конвенции. (При наличии финансирования запланированные мероприятия будут реализованы). Семинар «Орхусская конвенция и доступ к правосудию по вопросам охраны окружающей среды». В рамках семинара рассмотрены следующие вопросы: Международные конвенции по охране окружающей среды, стороной которых является Кыргызская Республика. Орхусская конвенция-конвенция экологической демократии. Третий столп Орхусской конвенции: доступ к правосудию. | ГШВ при ВС (по согласованию) Центр подготовки и повышения квалификации прокурорских работников при ГП (по согласованию) |  | 2019-2020 |  |  | Ежегодно обучать 25 судей, 25 прокурорских работников |  | Обучение / семинар по Орхусской Конвенции. |  | В рамках бюджета + донорские средства |  |
| 14.5 | Полностью пересмотреть систему назначения государством адвокатов и заменить ее открытым и прозрачным процессом привлечения справедливо оплачиваемых независимых адвокатов, т.е. процессом, который на практике не контролируется следователем; и предусмотреть внедрение национальных программ правовой помощи, которые гарантируют доступ к адвокату всем задержанным, в том числе и до допроса |  | Выработать законодательные предложения в части предоставления квалифицированной юридической помощи. Разработать предложения с учетом ежегодного предусмотрения при разработке республиканского бюджета достаточных средств для финансирования системы гарантированной государством юридической помощи. Разработать предложения по обеспечению порядка взаимодействия субъектов системы гарантированной государством юридической помощи. | МЮ |  | 2018-2020 |  |  | Гарантированная государством юридической помощь осуществляется открыто и прозрачно. |  | Создать рабочую группу по разработке соотвествующих нормативных правовых актов. |  | В пределах предусмотренного бюджета |  |
| 14.6 | Повышение эффективности расследования и судебного преследования в связи с преступлениями, совершенными в отношении детей |  | Разработка формы единой государственной статистической отчетности по лицам (детям) в отношении которых было совершено насилие. ВС КР ежегодно предоставлять в ЖК письменный отчет по уголовным делам по фактам насилия, совершенного в отношении детей. 1) Тренинг на тему «Национальное и международное законодательство по защите прав детей, женщин и инвалидов в суде». В рамках тренинга рассмотрены вопросы: Защита прав детей в суде на основе международных стандартов. Защита прав ребенка в уголовном и гражданском судопроизводстве КР. 2) Национальный тренинг для тренеров (ТоТ) по подготовке специалистов судебных органов и органов прокуратуры Кыргызской Республики по вопросам ювенальной юстиции. В рамках тренинга рассмотрены вопросы: Введение в систему ювенальной юстиции. Международные инструменты по ювенальной юстиции. Введение в восстановительное правосудие и внесудебное воздействие. Арест (задержание). Досудебное рассмотрение дела и судопроизводство. Вынесение судебного решения. Стандарты содержания в местах лишения свободы, воспитательная работа после освобождения и социальная реинтеграция несовершеннолетних правонарушителей. | ВС, Судебный департамент при ВС, ГШП при ВС (по согласованию), Учебный центр ГП КР (по согласованию), Академия МВД |  | 2018-2020 гг. |  |  | 1)Обучение - обучено 15 судей. 2) Обучение - обучено 26 слушателей (судебные органы - 10 участников; органы прокуратуры – 14 человек; Академия МВД КР – 2 участника). . |  | Предоставление судебной статистики по уголовным делам СД ВС КР Обучение/Тренинг УЦС при ВС КР Предоставление отчета в ЖК со стороны ВС КР |  | 1) Софинансирование: УЦС при ВС КР / Проект ЕС «Усиление судебной защиты прав детей, женщин и инвалидов». 2) Софинансирование: УЦС при ВС КР / ЮНИСЕФ в Кыргызской Республике |  |
| 14. 7 | Укреплять транснациональное сотрудничество между правоохранительными и судебными органами посредством обмена информацией, касающейся установления фактов преступлений, выявления пострадавших детей и преследования правонарушителей |  | Рассмотрение вопроса о создании межведомственной рабочей группы для обмена информацией, касающейся установления фактов преступлений, выявления пострадавших детей и преследования правонарушителей. | ВС (по согласованию), ГП (по согласованию), МВД |  | 2017-2018 |  |  | Вынесение вопроса о создании межведомственной рабочей группы |  | Определены члены рабочей группы и методы работы |  | Не требует финансирования |  |