Приложение 1

Среднесрочная программа по обеспечению фитосанитарной безопасности на 2019 – 2023 годы.

Миссия: В соответствии с Стратегической рамочной программой Международной конвенции карантина и защиты растений миссией национального органа карантина и защиты растений считать: «Организация борьбы с вредными организмами и защита растительных ресурсов от распространения и интродукции вредных для растений организмов с целью сохранения национальной продовольственной безопасности, биоразнообразия и содействия торговле»

Цель: Создание условий обеспечивающих фитосанитарную безопасность на территории республики.

Приоритеты:

- Обеспечение достаточного потенциала карантина растений;

- Применение надлежащих фитосанитарных мер в отношении импорта для защиты растительных ресурсов страны;

- Создание надежной системы сертификации экспорта для международной торговли растительными продуктами;

- Уменьшение рисков продовольственной безопасности и окружающей среды путем проведения надзорных (контрольных) мероприятий.

| № п/п | Задача | Мероприятия | Сроки реализации | Ожидаемый результат (продукт) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Обеспечение достаточного потенциала карантина растений |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение достаточного фитосанитарного потенциала | 1. Совершенствование механизма проведения государственных мероприятий в области фитосанитарной безопасности | III кв. 2019 г. | Повышение возможностей уполномоченного органа | ДКР МСХППМ КР |
|  |  | 2. Разработка системы проведения Анализа фитосанитарного риска | IV кв. 2019 г. | Своевременно выявлены фитосанитарные риски | ДКР МСХППМ КР |
|  |  | 3. Совершенствование механизма управления, обмена информацией и координации деятельности уполномоченных организаций в сфере карантина растений | IV кв. 2019 г. | Стабилизированная фитосанитарная обстановка | ДКР МСХППМ КР |
| 1.2 | Обеспечение достаточного правового потенциала | 4. Разработка учебных программ для сотрудников на всех уровнях компетенции | II кв. 2019 г. | Повышено качество и целенаправленность программ | ДКР МСХППМ КР |
|  |  | 5. Разработка стандартных операционных процедур (СОПов) и инструкций конкретных видов деятельности | II кв. 2019 г. | Уполномоченный орган обеспечен качественными методическими руководствами | ДКР МСХППМ КР |
|  |  | 6. Организация систематического обучения инспекторов на национальном уровне для всех регионов страны | IV кв. 2019 - IV кв 2023 гг. | Повышены профессиональные качества специалистов | ДКР МСХППМ КР |
|  |  | 7. Создание научно исследовательского института карантина растений и учебного центра карантина растений | 2020 г. | Созданы условия для повышения квалификации | ДКР МСХППМ КР |
|  |  | 8. Внедрение АФР – анализа фитосанитарного риска и применение МСФМ – международных стандартов фитосанитарных мер | 2021 г. | Проведен анализ потенциально вредных организмов для территории республики и технически обоснованы и гармонизированы с международными стандартами | ДКР МСХППМ КР |
|  |  | 9. Повышение взаимодействие с международными органами карантина растений с целью поддержания и совершенствования технических навыков | 2020 г. | Получен опыт международных организаций в области карантина растений | ДКР МСХППМ КР |
| - Применение надлежащих фитосанитарных мер в отношении импорта для защиты растительных ресурсов страны |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Осуществление надзора | 10. Создание перечня регулируемых вредных организмов | 2021 г. | Повышен экспортный потенциал отечественных с/х производителей | ДКР МСХППМ КР |
|  |  | 11. Определение статуса вредных организмов | 2022 г. | Повышен экспортный потенциал отечественных с/х производителей | ДКР МСХППМ КР |
|  |  | 12. Подтверждение ликвидации вредных организмов | 2023 г. | Повышен экспортный потенциал отечественных с/х производителей | ДКР МСХППМ КР |
| 2.2 | Регулирование импорта | 13. Запрещение или ограничивание ввоза отдельных видов подкарантинной продукции при выявлении случаев несоответствия фитосанитарным требованиям | 2023 гг. | Территория страны защищена от вредных организмов | ДКР МСХППМ КР |
|  |  | 14. Оснащение современными лабораторными оборудованиями и материально-техническими средствами пункты фитосанитарного контроля на государственной границе с Узбекистаном и на государственной границе с Таджикистаном | 2023 гг. | Принимаемые фитосанитарные меры обоснованы – система фитосанитарного контроля признана эквивалентной | ДКР МСХППМ КР |
| 3. Создание надежной системы сертификации экспорта для международной торговли растительными продуктами |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Регулирование экспорта | 15. Внедрение информационной системы «ИСЭЛЕК» | 2019 г. | Прозрачность деятельности органа, удалены коррупционные элементы | ДКР МСХППМ КР |
|  |  | 16. Совершенствование механизма оформления и выдачи фитосанитарных, реэкспортных и карантинных сертификатов | 2019-2020 гг. | Упрощены процедуры выдачи фитосанитарных документов | ДКР МСХППМ КР |
|  |  | 17. Создание условий передачей некоторых функций частным структурам кроме выдачи фитосанитарных сертификатов | 2020-2021 гг. | Действует Закон «О ГЧП», развиваются регионы | ДКР МСХППМ КР |
|  |  | 18. Строительство и оснащение фитосанитарных лабораторий в Баткенской, Джалал-Абадской и Нарынской областях | 2019-2023 г. | Повышен потенциал лабораторий и увеличен экспорт подкарантинной продукции | ДКР МСХППМ КР |
| 3.2 | Зонирование | 19. Проведение фитосанитарного зонирования территории Кыргызской Республики | 2019 г. | Увеличен экспорт с/х продукции | ДКР МСХППМ КР |
|  |  | 20. Создание системы документирования обеспечивающее объявление и признание зонирование республики | 2020 г. | Обеспечен свободный доступ на рынки продукции растительного происхождения | ДКР МСХППМ КР |
| - Уменьшение рисков продовольственной безопасности и окружающей среды путем проведения надзорных (контрольных) мероприятий |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обследование и мониторинг | 21. Оснащение современной техникой и методикой проведения обследования и мониторинга структурных подразделений | 2023 г | Стабилизирована фитосанитарная обстановка | ДКР МСХППМ КР |
|  |  | 22. Создание мобильных и стационарных фумигационных подразделений | 2023 г | Высокая безопасность растительной продукции | ДКР МСХППМ КР |
| 4.2 | Создание эффективного инструмента принятия фитосанитарных мер в современных рыночных условиях | 23. Проведение анализа действующей системы обеспечения фитосанитарной безопасности | 2020 г | Повышено качество разрабатываемых НПА, своевременно выявлены проблемы в системе управления фитосанитарным риском | ДКР МСХППМ КР |
|  |  | 24. Создание хранилища растительной продукции и карантинных организмов для обучения инспекторов по карантину растений | 2023 г | Обеспечен наглядными коллекционными материалами | ДКР МСХППМ КР |
|  |  | 25. Создание сети пунктов отбора образцов (ПОО) | 2023 г | Облегчены процедуры экспорта с/х продукции для участников ВЭД | ДКР МСХППМ КР |
|  |  | 26. Создание экспертных групп – по выработки политики органа и привлечения инвестиций | 2020 г | Повышена эффективность менеджмента и инвестиционная привлекательность | ДКР МСХППМ КР |
|  |  | 27. Создание интродукционно-карантинного питомника | 2023 г | Повышен потенциал уполномоченного органа | ДКР МСХППМ КР |
|  |  | 28. Создание аналитического отдела для прогнозирования фитосанитарной обстановки | 2020 г. | Своевременно предотвращено распространение КВО | ДКР МСХППМ КР |

Примечание:

- Денежные средства для осуществления мероприятий предусматриваются из:

- бюджетных средств;

- привлечения инвестиций через международные донорские организации, проекты и гранты;

- создания фонда развития;

- участия Государственного уполномоченного органа по фитосанитарии в проектах государственно-частного партнерства по направлению:

(услуги по обеззараживанию подкарантинной продукции, лабораторная экспертиза, консультационная служба)