Приложение

Комплексный план

мероприятий по повышению качества жизни пожилых граждан в Кыргызской Республике на 2019-2028 годы

Цель:

Обеспечение безопасной и достойной жизни пожилых граждан в Кыргызской Республике, равноправно участвующих в политической, социальной, экономической и культурной сферах к концу 2028 года

Основные задачи:

1. Создать условия для обеспечения надежного и адекватного дохода для пожилых граждан;

2. Обеспечить доступность справедливых и своевременных медицинских услуг для пожилых граждан:

3. Искоренить эйджизм и обеспечить гибкие варианты трудовой деятельности;

4. Создать условия для увеличения возможностей для индивидуального развития и участие в жизни общины, пожилых граждан;

5. Создать условия для развития доступных социальных услуг для пожилых граждан.

Приоритетные направления:

Приоритет 1. Государственная защита и продвижение прав и законных интересов пожилых граждан во всех сферах жизнедеятельности. Недопущение дискриминации, жестокого обращения и насилия граждан старшего поколения;

Приоритет 2: Профилактика и укрепление здоровья, повышение доступа пожилых граждан к качественным медицинским услугам через совершенствование системы охраны здоровья и продвижение активного долголетия;

Приоритет 3. Обеспечение благополучия на всех этапах жизненного цикла пожилого человека. Сокращение уровня бедности среди пожилых граждан через интеграцию пожилых и повышение их роли в обществе;

Приоритет 4. Обеспечение доступности государственных и муниципальных услуг для граждан пожилого возраста через развитие рынка социальных услуг и расширение форм поддержки негосударственного сектора в сфере оказания услуг.

| Задачи | Меры/Действия | Срок реализации | Ожидаемые результаты (продукт) | Ответственные исполнители | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Приоритет 1. Государственная защита и продвижение прав и законных интересов пожилых граждан во всех сферах жизнедеятельности. Недопущение дискриминации, жестокого обращения и насилия граждан старшего поколения |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Создание механизма по продвижению прав пожилых на международном уровне | 1.1.1. Уполномоченные органы КР участвуют в обсуждении создания Конвенции о правах пожилых граждан в рамках Рабочей группы ООН открытого состава по вопросам старения | На заседаниях Рабочей группы ООН открытого состава по вопросам старения | Участие представителей КР на заседаниях Рабочей группы ООН по вопросам старения и в разработке Конвенции о правах пожилых граждан | МТСР, МФ, МЗ, СФ, МИД | Внебюджетные средства |
| Задача 1.2. Разработка мер, направленных на предупреждение различных форм жесткого обращения и насилия в отношении пожилых граждан | 1.2.1. Создание единой справочной службы для пожилых граждан, путем расширения деятельности телефона доверия по направлению пожилых граждан | 2019-2028 | Создана единая справочная служба для пожилых граждан. 100% пожилых граждан информированы и имеют доступ к соответствующим услугам по выявлению, документированию и защите об их правах Снижены любые формы дискриминации и насилия в отношении пожилых граждан | МТСР, МВД, ОМСУ (по согласованию), Акыйкатчы (Омбудсмен) (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства Внебюджетные средства |
|  | 1.2.1.1.Проведение информационных кампаний по противодействию и недопущению жестокого обращения с пожилыми гражданами и о правах пожилых граждан (через СМИ, радио- и телепередачи, информационные буклеты и др.) |  |  |  |  |
|  | 1.2.2. Периодически информировать населения через СМИ о фактах совершаемых преступлений в отношении пожилых людей (через СМИ, радио-телепередачи, буклеты и др.) | 2019-2028 | Повысилась информированность пожилых граждан о случаях мошенничества и о мерах по их предотвращению; Снижены случаи мошенничества в отношении пожилых граждан. | МВД, МТСР, МКИТ | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |
|  | 1.2.3. Внесение изменений в Уголовный кодекс КР по ужесточению мер, направленных на лиц, совершивших действия жестокого обращения и насилия по отношению к пожилым гражданам | 2020-2022 | Пожилые граждане защищены Уголовным кодексом КР от любых форм дискриминации и насилия В главе 16 Уголовного Кодекса КР пожилые граждане выделены как отдельная категория граждан, требующих законодательных преференций по защите от всех видов преступлений против жизни и здоровья | МТСР, МВД, Акыйкатчы (Омбудсмен) (по согласованию), НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |
|  | 1.2.4. Ввести категорию пожилых граждан в дезагрегацию данных с учётом полу | Ежегодно 2019-2028 | Ведется учет о дискриминации и насилии в отношении пожилых граждан КР. Разработаны и внедрены эффективные механизмы по выявлению и предотвращению насилия в отношении пожилых граждан. | ГП, МВД, МТСР, НСК. | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, внебюджетные средства |
|  | 1.2.5. Создание кризисного центра для пожилых граждан, подвергшихся насилию | 2019-2023 | Создан кризисный центр по поддержке пожилых граждан, подвергшихся насилию | МТСР, МЗ, НКО (по согласованию) | внебюджетные средства |
|  | 1.2.6. Разработка мер по выявлению фактов не получения документов (включая пожилых граждан без определенного места жительства и находящихся в исправительных колониях и др.). | 2019 | Активизирована работа по своевременному документированию и обеспечению соц. гарантий для пожилых граждан (пенсии, пособия, соц. страх, мед обслуживание) | ГСИН, МТСР, ГРС, СФ. | В рамках утвержденного бюджета министерств, ведомств, внебюджетные средства |
|  | 1.2.7. Внесение поправок в соответствующие законодательные акты, в том числе в Кодекс об административной ответственности, Закон «О пожилых гражданах КР» об повышении ответственности совершеннолетних детей по уходу и содержанию за пожилыми родителями. | 2020 | Повышение ответственности детей за содержание и уход за пожилыми родителями | МТСР | Бюджетные средства |
| Приоритет 2: Профилактика и укрепление здоровья, повышение доступа пожилых граждан к качественным медицинским услугам через совершенствование системы охраны здоровья и продвижение активного долголетия |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Формирование системных мер, направленных на улучшение качества медицинского обслуживания пожилых граждан, профилактика и укрепление здоровья, повышение продолжительности жизни и активного долголетия | 2.1.1. Изучение медико-демографических показателей заболеваемости и причин смертности людей и особенности медико-санитарных потребностей, потребности в ЛС и ИМН пожилых граждан по возрастным категориям 60-74 лет, 75-89 лет, 90 и выше с разделением по полу и месту проживания. | 2019-2020 | Изучены и применяются медико-демографические показатели заболеваемости и причин смертности людей по возрастным категориям и . показатели потребностей по улучшению качества оказания медико-санитарной помощи для пожилых граждан. Изучены потребности в ЛС и ИМН пожилых граждан по каждому заболеванию. | МЗ, КГМИП и ПК и РМИЦ при МЗ, ФОМС при ПКР, НСК, НКО (по согласованию) | Внебюджетные средства |
|  | 2.1.2. Провести исследование по Геронтологии и Гериатрии КГМИП и ПК МЗ КР | 2019-2020 | Проведены исследования | МЗ | Внебюджетные средства, утвержденный бюджета МЗ |
|  | 2.1.3. Разработка и внедрение стратегии профилактики хронических неинфекционных заболеваний у людей пожилого возраста, включающих формирование здорового образа жизни и раннюю диагностику в рамках госсоцзаказа КР. | 2019-2020 | Пожилые включены в систему профилактики и раннюю диагностику хронических неинфекционных заболеваний. МЗ КР реализует Закон «О государственном социальном заказе». Снижены показатели заболеваемости по неинфекционным заболеваниям среди пожилых граждан | МЗ, МТСР | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |
|  | 2.1.4.Усиление профилактических мероприятий в организациях здравоохранения во всех областях КР в целях профилактики и пропаганды здорового образа жизни | 2019-2028 | Открыт доступ населения к получению квалифицированных знаний о здоровом образе жизни. Полный охват пожилого населения услугами информационно-коммуникационными, профилактическими и лечебно-диагностическими услугами ПМСП. | МЗ, МКИТ, НКО (по согласованию) | Внебюджетные средства, В рамках утвержденного бюджета министерств |
|  | 2.1.5. Усиление программы подготовки до дипломного образования и непрерывного обучения медицинских работников по курсам геронтологии и гериатрии | 2019-2020 | Разработана программа подготовки геронтологов и гериатров и повышения квалификации кадров по геронтологии и гериатрии. В программу обучения всех медицинских ВУЗов КР включены курсы по геронтологии и гериатрии. Разработаны учебные руководства по геронтологии и гериатрии. Семейные врачи, фельдшера и медсестры прошли курсы геронтологии и гериатрии. Разработаны клиническое руководство и протокол по Геронтологии Гериатрии КР, стандарты пред- и после-дипломной гериатрической подготовки врачей. | МЗ и КГМИПиПК, Кафедра семейной медицины КГМИ, Медицинский колледж, при КГМА высшая школа медсестер | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |
|  | 2.1.6. Усилить работу Республиканского центра укрепления здоровья и подведомственных ему кабинетов укрепления здоровья (КУЗ) в Центрах семейной медицины во всех областях КР в целях профилактики и пропаганды здорового образа жизни. | 2019-2028 | Открыт доступ населения к получению квалифицированных знаний о здоровом образе жизни. Сформировано сознание правильного образа жизни. Снижены показатели уровня заболеваемости населения. | МЗ, КГМИиПК, НКО | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |
|  | 2.1.7. Внедрить кредитные часы с повышением квалификации по вопросам геронтологии и гериатрии врачам всех специальностей. | 2019-2020 | Семейные врачи и врачи узких специальностей подготовлены, пройдены курсы геронтологии и гериатрии при КГМИПиПК (бесплатные). | МЗ, КГМИПиПК при МЗ, КГМИ | В рамках утвержденного бюджета КГМИПиПК |
|  | 2.1.8. Создать научно-образовательный центр Геронтологии и Гериатрии КР с дальнейшим созданием Института Геронтологии и Гериатрии КР | 2020-2021 гг. | Создан научно образовательный центр Геронтологии и Гериатрии с дальнейшим созданием Института Геронтологии и Гериатрии с сетью региональных центров | МЗ, КГМИПиПК при МЗ | В рамках утвержденного бюджета министерств, вне бюджетные средства |
|  | 2.1.9. Усиление оснащения ПМСП (ЦСМ, ГСВ, ФАП) | 2023 | Улучшена материально-техническая база 1030 ФАПов. | МЗ, МФ | Вне бюджетные средства, консолидированный бюджет ПМСП: ЦСМ,ГСВ, ФАП, ЦОВП |
|  | 2.1.10. Усиление ответственности персонала скорой неотложной помощи за игнорирование выезда на вызов к больному пожилого возраста, в том числе и в ССУ | 2019-2028 | У пожилых граждан открыт доступ к получению квалифицированной скорой медицинской помощи | МЗ, МГА (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета МЗ, вне бюджетные средства, |
| Задача 2.2. Создание и стимулирование программы активного долголетия для пожилых граждан | 2.2.1. Изучение и применение успешного международного опыта реализации программы активного долголетия | 2024 | Изучен опыт других стран с учетом психосоциальной помощи пожилым гражданам, психоневрологическими расстройствами и оптимизации питания ПГ | МЗ, МТСР, МФ, СФ, МКИТ, ГАМФКС, г. Бишкек, НКО (по согласованию), | Внебюджетные средства |
|  | 2.2.2. Разработать программу по активному долголетию | 2027 | Разработана программа на основании изученного опыта с учетом психосоциальной помощи пожилым гражданам | МЗ, МТСР, МФ, СФ, ФОМС, МКИТ, ГАМФКС ГАМСУМО, г. Бишкек, НКО (по согласованию) | Внебюджетные средства |
|  | 2.2.3. Формирование ГЧП для организации моделей по оказанию медико-санитарной и социальной помощи и стимулированию активного долголетия. | 2027 | На местном и национальном уровне работают Центры дневного пребывания, школы здоровья, хосписы и работают и ГЧП по предоставлению услуг ухода за пожилыми гражданами и стимулированию активного долголетия. | МЗ, Центр Геронтологии и Гериатрии при МЗ, МОН, МТСР, НКО (по согласованию) | Вне бюджетные средства, в рамках утвержденного бюджета министерств |
|  | 2.2.4. Осуществление санитарно-просветительской программы, направленной на привлечение внимания гражданского общества к решению проблем пожилых граждан, популяризацию потенциала и достижений геронтологии и гериатрии как современных направлений медицины, способствующих продлению периода активного долголетия. | 2019 | Современные направления медицины, способствуют ЗОЖ и продлению периода активного долголетия | МЗ, МТСР, НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |
|  | 2.2.5. Инициировать волонтерское движение среди пожилых граждан и молодых граждан по вовлечению их в общественную жизнь. Активно привлекать пожилых граждан в деятельность НКО | 2019-2028 | Принято НПА о волонтерской деятельности. Пожилые граждане социально интегрированы в общество и ведут активный образ жизни, что позитивно сказывается на их психологическом и физическом состоянии. Пожилые граждане вовлечены в деятельность НКО | МТСР, МГА, НКО, (по согласованию) | внебюджетные средства |
| Приоритет 3. Обеспечение благополучия на всех этапах жизненного цикла пожилого человека. Сокращение уровня бедности среди пожилых граждан через интеграцию пожилых граждан и повышение их роли в обществе |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Совершенствование пенсионной системы для обеспечения благополучия в пожилом возрасте. | 3.1.1. Проведение информационных кампаний по разъяснению населению, в том числе в исправительных учреждениях, вопросов пенсионного обеспечения | Ежегодно в течение реализации программы начиная с 2019 года | Повысилась информированность населения по вопросам пенсионного обеспечения | СФ, МТСР, ГКИТС | В рамках утвержденного бюджета министерств, ведомств, внебюджетные средства |
|  | 3.1.2. Проведение анализа и подготовка предложений по поэтапному введению минимального страхового стажа для получения права на пенсию от 5 до 20 лет | 2020-2028 | Проведен анализ возможности введения минимального страхового стажа от 5 до 20 лет. Подготовлены предложения по разработке законопроекта | СФ | В рамках утвержденного бюджета СФ КР |
|  | 3.1.3. Ежегодная индексация страховых частей пенсий с учётом роста индекса потребительских цен и роста среднемесячной заработной платы | 2020-2028 | Рост среднего размера пенсии к ПМП. Увеличение уровня пенсионного обеспечения пожилых граждан. | СФ | В рамках утвержденного бюджета СФ КР |
| Задача 3.2. Обеспечение доступа пожилых граждан к информационным и образовательным ресурсам и стимулирование занятости, организация досуга пожилых граждан и развитие культуры филантропии | 3.2.1. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации пожилых граждан в зависимости от потребности местных сообществ. | 2020-2028 | Количество обученных, переквалифицированных пожилых граждан | МОН, НКО | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |
|  | 3.2.2. Внедрение механизма наставничества в целях передачи опыта на предприятиях и учреждениях. | 2020 | Признание роли и заслуг пожилых граждан. | МОН, МТСР, НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |
|  | 3.2.3. Ежегодное (20 мая) проведение социального фестиваля «Активное долголетие-золотая пора» | 2019-2028 | Вовлечение пожилых граждан в культурную программу активного долголетия | ОМСУ, НКО (по согласованию), МТСР, МЗ | Внебюджетные средства, средства ОМСУ, мэрий Бишкека |
| Задача 3.3. Участие пожилых граждан в принятии решений по улучшению качества жизни самих пожилых граждан. | 3.3.1. Развитие инструмента самопомощи через поддержку существующих, а также создание новых групп самопомощи, в том числе через реализацию Закона КР «О государственном социальном заказе» | 2019-2028 | 100 групп самопомощи активно принимают участие в вопросах улучшения качества жизни ПГ. Не менее 15000 пожилых граждан охвачены ГСП по оказанию социальных услуг | МТСР, министерства и ведомства, НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств , внебюджетные средства |
|  | 3.3.2. Разработка программы по подготовке граждан старшего возраста в области самопомощи, обучение лиц, осуществляющих неформальный уход за пожилыми гражданами | 2021 | Пожилые члены ГСП обучены оказанию социальных услуг | МТСР, МОН, МЗ, НКО (по согласованию) |  |
|  | 3.3.3. Включение пожилых граждан и членов сообществ в деятельность местных общественных советов, комитетов и комиссий при местных и государственных органов власти для решения вопросов, относящихся к жизнедеятельности пожилых граждан и вопросов местного развития | 2019 - 2028 | Пожилые граждане в 7 регионах КР включены в составы общественных советов, комиссий и комитетов на местах и участвуют в принятии решений. Пожилые граждане принимают участие на уровне принятия решений | МГА, ОМСУ (по согласованию) МЗ, МТСР | Внебюджетные средства, средства из местного бюджета |
| Приоритет 4. Обеспечение доступности государственных и муниципальных услуг для граждан пожилого возраста через развитие рынка социальных услуг и расширение форм поддержки негосударственного сектора в сфере оказания услуг. |  |  |  |  |  |
| Задача 4.1 Повышение качества и доступности социальных услуг для пожилых граждан с учётом потребностей. | 4.1.1. Разработка проекта Закона «О социальных услугах» и подзаконных актов. | 2019-2021 | Принят Закон « О социальных услугах» и создан механизм его реализации Определены минимальные базовые и дополнительные услуги. | МТСР, НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  | 4.1.2. Разработка и утверждение Постановлением Правительства методики определения себестоимости социальных услуг, в том числе платных услуг | 2020-2021 | Принято постановление ПКР о механизме и методике определения себестоимости социальных услуг и предоставления платных услуг. | МТСР | В рамках утвержденного бюджета МТСР, внебюджетные средства |
|  | 4.1.3. Внедрение методики определения и учёта местных потребностей в социальных услугах, в том числе и пожилых граждан через обучение социальных работников | 2020-2021 | Ответственные специалисты обучены использованию методики оценки потребностей пожилых граждан | МТСР, ОМСУ (по согласованию), мэрия г. Бишкек и Ош (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета МТСР, внебюджетные средства |
|  | 4.1.4. Разработка и применение критериев нуждаемости пожилых граждан в предоставлении социальных услуг по формам социального обслуживания. | 2019-2020 | Разработаны и закреплены критерии нуждаемости пожилых граждан в предоставлении социальных услуг | МТСР, НКО (по согласованию) | -В рамках утвержденного бюджета МТСР |
|  | 4.1.5. Развитие практики размещения государственного социального, муниципального заказа на предоставление социальных услуг, в том числе пожилым гражданам | 2020 | В рамках Закона КР «О государственном социальном заказе» реализуются практики по привлечению государственных и негосударственных организаций в области предоставления социальных услуг; Созданы условия для привлечения инвесторов в проекты по развитию негосударственного сегмента рынка социальных услуг пожилым гражданам. | Министерства и ведомства | В рамках утвержденного бюджета МТСР |
|  | 4.1.6. Разработка и внедрение системы мониторинга и оценки качества предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста с учётом разработанных критериев | 2020-2022 | Определены потребности ПГ в социальных услугах на центральном и местном уровне. Обеспечен индивидуальный подход при предоставлении социальных услуг в учетом потребности ПГ | МТСР, НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета МТСР, внебюджетные средства |
|  | 4.1.7. Проведение в регионах КР регулярного мониторинга деятельности организаций социального обслуживания | 2020-2028 | Мониторинг проводится на ежегодной основе | МТСР, НКО (по согласованию) | Внебюджетные средства |
|  | 4.1.8. Обследование состояния социальных объектов, оказывающих социальные услуги с учётом политики деинстуционализации. | 2019-2028 | По итогам мониторинга улучшаются инфраструктурные условия | МТСР, НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета МТСР, внебюджетные средства |
|  | 4.1.9. Модернизация инфраструктуры действующих организаций, предоставляющих социальные услуги пожилым гражданам не зависимо от формы собственности | 2020-2028 | Улучшена инфраструктура организаций социального обслуживания в соответствии возрастным потребностям пожилых граждан | МТСР, ГРС, ОМСУ (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета МТСР, средства граждан за оплату социальных услуг |
|  | 4.1.10. Разработка и внедрение пластиковой карты установленного образца со встроенной интегральной микросхемой для оказания различных услуг пожилым с использованием интеллектуальных пластиковых карт, а также решения организационных вопросов. | 2019-2022 | Открыт доступ граждан, состоящих на учёте в органах соц. развития удобного и безопасного получения социальных выплат в безналичном виде пенсий, пособий, социальных выплат. Снижение коррупции | Мэрия г. Бишкек (по согласованию), МТСР, СФ, ГРС | Бюджет мэрии г. Бишкека, внебюджетные средства, в рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств |
|  | 4.1.11. Включение в цикл развития социальной защиты в КР проведение независимой оценки качества предоставления социальных услуг, в том числе оказываемых пожилым гражданам. | 2021 | Разработана система оценки социальной защиты в КР; Проведена оценка социальной защиты пожилых граждан | МТСР | В рамках утвержденного бюджета МТСР, внебюджетные средства |
| Задача 4.2. Реформирование системы обслуживания одиноких пожилых граждан и ЛОВЗ в том числе и на дому | 4.2.1. Развитие системы ухода за пожилыми гражданами, в том числе полностью утратившими способность к самообслуживанию | IV квартал 2022 г. | Система обслуживания на дому одиноких пожилых граждан и ЛОВЗ реформирована. Регламентирована система оказания дополнительных услуг надомного обслуживания; Внедрены платные социальные услуги | МТСР, НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета МТСР |
|  | 4.2.2. Разработка и утверждение стандартов стационарозамещающих форм социального обслуживания («приемная семья», «патронажная служба» и пр.) | 2024 г. | Созданы новые формы социального обслуживания | МТСР, НКО (по согласованию) | Функциональные обязанности МТСР |
|  | 4.2.3. Создание платных реабилитационных центров в местах, где необходимо | 2020-2028 | Реабилитационные центры открыты в местах, где необходимо. Развиты альтернативные виды учреждений по предоставлению социальных услуг | ОМСУ (по согласованию), МТСР, МЗ, НКО (по согласованию) | Местный, республиканский бюджет, внебюджетные средства |
|  | 4.2.4. Создание системы специального обслуживания пожилых граждан с болезнью Альцгеймера и другими формами старческой деменции для предоставления социальных услуг | 2023 | Индивидуальный подход к пожилым с болезнью Альцгеймера и другими формами старческой деменции улучшил качество предоставляемых услуг | МЗ, МТСР | В рамках утвержденного бюджета министерств, внебюджетные средства |
|  | 4.2.5 Создание медико-социальной передвижной службы для обслуживания в отдалённых участках проживания граждан с ограниченным наличием узких специалистов на местном уровне | 2019-2028 | Создана медико-социальная передвижная служба с охватом пожилых граждан в труднодоступных регионах | МЗ, ФОМС | За счет грантовой помощи Российской Федерации |
| Задача 4.3 Совершенствование кадрового обеспечения системы социального обслуживания граждан. | 4.3.1. Подготовка и переподготовка социальных работников и повышение квалификации сотрудников системы МТСР в учебных заведениях КР. | 2020 г. | Введена системная подготовка и переподготовка кадров МТСР; Повышен потенциал сотрудников МТСР; | МТСР, МЗ, ГСИН, МОН, НКО (по согласованию) | Внебюджетные средства |
|  | 4.3.2. Разработка системы категорий (градации) социальных работников в зависимости от опыта, стажа и квалификаций. | 2019-2021 | Имеются инструкции. Утверждены критерии оценки квалификации социальных работников. Введена градация социальных работников; Социальные работники мотивированы в получении знаний и выполнению прямых функций по отношению к соц. обслуживанию клиентов. | МТСР, МЗ, ФОМС, НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета министерств |
|  | 4.3.3. Создание профессионального сообщества в сфере социального обслуживания граждан | 2020 г. | Создана сеть профессиональных организаций в области оказания социальных услуг | МТСР, НКО (по согласованию) | Внебюджетные средства |
|  | 4.3.4.Введение в программу внеклассных занятий школ классные часы по формированию позитивного образа пожилых граждан и уважительного к ним отношения. | 2019 г. | У школьников сформирован позитивный образ пожилого человека. Формируется и подчёркивается уважительное отношение к старшим на всех уровнях, постоянно | МОН, НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета МОН |
| Задача 4.4. Формирование культуры добровольческой деятельности в формате межпоколенческого диалога и совместной деятельности | 4.4.1. Разработка системы развития волонтёрских движений в Кыргызской Республике, осуществляющих свою деятельность в организациях социального обслуживания | 2019 г. | Регламентирована система функционирования волонтёрских движений, в том числе с участием пожилых | Сеть AgeNet и др. НКО (по согласованию) | Внебюджетные средства |
|  | 4.4.2. Сбор информации о деятельности волонтёрских движений, в том числе с участием пожилых граждан волонтёров | 2019-2028 | Создана база данных волонтерских движений Волонтеры сертифицированы и востребованы на рынке услуг; Волонтеры мотивированы; Волонтерство поощряется на государственном уровне | Сеть AgeNet и др. НКО (по согласованию) | Внебюджетные средства |

# Мониторинг и оценка реализации Плана мероприятий

Механизмом контроля за ходом реализации Комплексного плана мероприятий  по повышению качества жизни пожилых граждан в Кыргызской Республике на 2019-2028 годы  являются ежегодные аналитические доклады.

Регулярный мониторинг и оценка выполнения мероприятий Комплексного плана станут эффективным инструментом отслеживания прогресса в их реализации, который позволит принимать своевременные решения и вносить коррективы.

Практическое выполнение целей, задач и приоритетных направлений Комплексного плана будет осуществляться в соответствии с сроками реализации Комплексного плана, утвержденным Правительством Кыргызской Республики.

Согласованная система индикаторов будет являться неотъемлемой составляющей мониторинга, промежуточной и финальной оценки прогресса в реализации приоритетов, обозначенных на 2019-2028 годы.

Индикаторы мониторинга и оценки имеют качественные и количественные характеристики. Мониторинг и оценка реализации организуются Правительством и осуществляются различными способами, в том числе путем государственного социального заказа.

Информационной базой мониторинга реализации  Комплексного плана  являются данные статистического наблюдения, информация государственных органов и их подразделений, участников реализации Комплексного плана, а также результаты независимых опросов.

# Матрица

индикаторов для мониторинга  Комплексного плана  мероприятий по повышению качества жизни пожилых граждан в Кыргызской Республике на 2019-2028 годы

Приоритет 1. Государственная защита и продвижение прав и законных интересов пожилых граждан во всех сферах жизнедеятельности. Недопущение дискриминации, жестокого обращения и насилия граждан старшего поколения

| № | Задачи и меры | Наименование индикаторов | Единица измерения | Базовый год (2018 год) | Промежуточные индикаторы (годовые) |  | Целевые показатели (2021 год) | Источники данных | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |  |
| 1 | Задача 1.2. Разработка мер, направленных на предупреждение различных форм жесткого обращения и насилия в отношении пожилые граждане оказание юридических услуг | Количество периодической информированности населения через СМИ о фактах совершаемых преступлений (через СМИ, радио- и телепередачи, информационные буклеты и др.) | Ед. | 0 | 6 | 12 |  | МТСР, МВД, ОМСУ (по согласованию), Акыйкатчы (Омбудсмен) (по согласованию) | МТСР, МВД, ОМСУ (по согласованию), Акыйкатчы (Омбудсмен) (по согласованию) |
|  | Мера 1.2.3. Внесение изменений в Уголовный кодекс КР по ужесточению мер, направленных на лиц, совершивших действия жестокого обращения и насилия по отношению к пожилым гражданам | Снижение случаев насилия в процентах в отношении пожилых граждан | % | 0 | 30 | 30 | 100 | МТСР, МВД, Акыйкатчы (Омбудсмен) (по согласованию) |  |
|  | Мера 1.2.4. Ввести категорию пожилых граждан в дезагрегацию данных с учётом по полу | Статистическая отчетность содержит данные (цифры, %) с учетом пола | % | 0 | 10 | 20 | 50 | ГП, МВД, МТСР, НСК | ГП |
|  | Мера 1.2.6. Разработка мер по выявлению фактов не получения документов (включая пожилых граждан без определенного места жительства, находящихся в исправительных колониях и др.). | Доля выданных документов (включая пожилых без определенного места жительства, находящихся в исправительных колониях и др.). | % | 0 | 2 | 2 |  | ГСИН, МТСР, ГРС, СФ | МВД, ГСИН |

Приоритет 2: Профилактика и укрепление здоровья, повышение доступа пожилых граждан к качественным медицинским услугам через совершенствование системы охраны здоровья и продвижение активного долголетия

| № | Задачи и меры | Наименование индикаторов | Единица измерения | Базовый год (2018 год) | Промежуточные индикаторы (годовые) |  | Целевые показатели (2023 год) | Источники данных | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2022 год |  |  |  |
| 2 | Задача 2.1 Формирование системных мер, направленных на улучшение качества медицинского обслуживания пожилых граждан, профилактика и укрепление здоровья, повышение продолжительности жизни и активного долголетия. | Снижение заболеваемости пожилых граждан Снижены показатели заболеваемости по неинфекционным заболеваниям Снижение показателей смертности пожилых граждан | % % % | - - - | 3% 3% До 1% | 5% 5% 2% | 10% 10% 3% |  | МЗ, КГМИП и ПК и РМИЦ при МЗ, ФОМС, НСК, НКО (по согласованию) |
|  | 2.1.1. Изучить медико-демографические показатели заболеваемости и причин смертности людей и особенности медико-санитарных потребностей, потребности в ЛС и ИМН пожилых граждан по возрастным категориям 60-74 лет, 75-89 лет, 90 и выше с разделением по полу и месту проживания. | Увеличена выявляемость заболеваний по сердечно сосудистым заболеваниям, новообразованиям, заболеваниям дыхательных путей, заболеваний ЖКТ, прочие; Обеспеченность льготными лекарствами рецептами по программе ФОМС для пожилых граждан от числа нуждающихся людей; МЗ КР реализует Закон «О государственном социальном заказе». | % | - | 80% |  | 100% | РМИЦ при МЗ (центр электронного здравоохранения) | МЗ, КГМИП и ПК и РМИЦ при МЗ, ФОМС, НСК, НКО (по согласованию) |
|  | 2.1.3. Разработка и внедрение стратегии профилактики хронических неинфекционных заболеваний у людей пожилого возраста, включающих формирование здорового образа жизни и раннюю диагностику в рамках госсоцзаказа | Улучшен доступ пожилого населения к получению квалифицированных знаний о здоровом образе жизни |  | - | 10% | 20% | 30% | МЗ | МЗ |
|  |  | Улучшен доступ пожилого населения к получению квалифицированных знаний о здоровом образе жизни |  | - | 10% | 20% | 30% | МЗ | МЗ |
|  | 2.1.4.Усиление профилактических мероприятий в организациях здравоохранения во всех областях КР в целях профилактики и пропаганды здорового образа жизни | Полный охват пожилого населения услугами информационно-коммуникационным, профилактическими и лечебно-диагностическими услугами ПМСП. | % |  | 10% |  |  | МЗ | МЗ, НКО (по согласованию) |
|  | 2.1.7. Внедрить кредитные часы с повышением квалификации по вопросам геронтологии и гериатрии врачам всех специальностей с усилением программы подготовки до дипломного образования и непрерывного обучения медицинских работников по курсам геронтологии и гериатрии | В программу обучения всех медицинских ВУЗов КР включены курсы по геронтологии и гериатрии; Разработаны учебные руководства по геронтологии и гериатрии для студентов додипломников; Семейные врачи, врачи узких специальностей, фельдшера и медсестры подготовлены, пройдены курсы геронтологии и гериатрии при КГМИПиПК (бесплатные); Разработаны клиническое руководство и протокол по Геронтологии Гериатрии КР, стандарты пред- и после-дипломной гериатрической подготовки врачей. | % % охвата |  | 30% | 20% 60% | 30% 100% |  |  |
|  | 2.1.8. Создать научно-образовательный центр Геронтологии и Гериатрии КР с дальнейшим созданием Института Геронтологии и Гериатрии КР. | Создан научно образовательный центр Геронтологии и Гериатрии с дальнейшим созданием Института Геронтологии и Гериатрии с сетью региональных центров | Кол-во | - | 1 | 1 | 2025 будет создан Институт Геронтологии | МЗ | МЗ и КГМИПиПК, Кафедра семейной медицины КГМИ и других медицинских ВУЗов, МОиН, Медицинский колледж, при КГМА высшая школа |
|  | Задача 2.2. Создание и стимулирование программы активного долголетия для пожилых граждан. | Рост продолжительности жизни среди пожилых граждан и повышение качества жизни пожилых граждан | % | - | 1 % От предыдущего года | 1,2% | 1,4% | Внебюджетные средства | МЗ, МТСР, МФ, МВД, СФ, ГАМФКС, мэрия г. Бишкек, НКО (по согласованию) |
|  | 2.2.2. Разработать программу «по активному долголетию». | Охват медико-санитарной и психосоциальной помощью нуждающихся пожилых граждан, в том числе с когнитивными и другими психоневрологическими расстройствами, а также с учетом оптимизации питания у пожилых граждан улучшена | % | - | 20% | 40% | 60% |  |  |
|  | 2.2.3. Формирование ГЧП для организации моделей по оказанию медико-санитарной и социальной помощи и стимулированию активного долголетия. | Охват механизмом ГЧП нуждающихся пожилых граждан по оказанию медико-санитарной и социальной помощи и стимулированию активного долголетия. | % | - | 10% | 15% | 30% | МЗ | МЗ, МОН, МТСР, НКО (по согласованию) |

Приоритет 3. Обеспечение благополучия на всех этапах жизненного цикла пожилого человека. Сокращение уровня бедности среди пожилых граждан через интеграцию пожилых граждан и повышение их роли в обществе

| № | Задачи и меры | Наименование индикатора | Ед. изм. | Баз. год | Промеж. индикаторы (годовые)* | Конечн. инд-ры | Ответственные исполнители . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Задача 3.1. Совершенствование пенсионной системы для обеспечения благополучия в пожилом возрасте. | Темп роста среднего размера страховой части пенсии | % | 2018 г. | 2018 г. – 104,4%; 2019 г. – 103,7%; 2020 г. – 105,0%; 2021 г. – 106,1%; 2022 г. – 106,1%. | 2022 г. | СФ, МТСР, ГКИТС |
|  | 3.3.3. Включение пожилых граждан и членов сообществ пожилых граждан в деятельность МОС, комитетов и комиссий при местных и государственных органов власти для решения вопросов, относящихся к жизнедеятельности пожилых граждан и вопросов местного развития | % пожилых граждан, вовлеченных в ОС, комитеты и комиссии на местном уровне | % | 2019 г. | 2019 г. – 1% 2020 г. – 3% 2021 г. – 5 % | 2027 г. | МГА, ОМСУ (по согласованию), СФ, МЗ, МТСР |

Приоритет 4. Обеспечение доступности государственных и муниципальных услуг для граждан пожилого возраста через развитие рынка социальных услуг и расширение форм поддержки негосударственного сектора в сфере оказания услуг.

| № | Задачи и меры | Наименование индикаторов | Единица измерения | Базовый год (2018 год) | Промежуточные индикаторы (годовые) |  | Целевые показатели | Источники данных | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Задача 4.1. Повышение качества и доступности предоставляемых услуг пожилых граждан с учетом потребностей. | Принят закон и соответствующие подзаконные акты Доля ПГ получивших качественные услуг | % |  | 0 | 0 | 50 | МТСР | МТСР, НКО (по согласованию) |
|  | 4.2.2. Разработка и утверждение стандартов стационарозамещающих форм социального обслуживания («приемная семья», «патронажная служба» и пр.) | Количество ПГ из числа проживающих в ССУ, принятых в приемные семьи и, кол-во обслуживаемых на дому пожилых, охваченных патронажными службами | чел. | 0 | К 2023 году – 3 чел. и 5 чел. | К 2024 г. – 5 чел. и 7 чел. | К 2027 году – 11 чел. и 13 чел. | МТСР | МТСР, НКО (по согласованию) |
|  | 4.3.1.Подготовка и переподготовка социальных работников и повышение квалификации сотрудников системы МТСР в учебных заведениях КР. | Количество социальных работников, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации. | % | 0 | 2019 г. – 2% | 2020 г. – 5% | 2021 г. – 8% | МТСР | МТСР, МЗ, ГСИН, МОН, НКО (по согласованию) |

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
реализации задач Национальной комплексной программы по повышению качества жизни пожилых граждан Кыргызской Республике на 2019-2028 годы за счет республиканского бюджета

| Задачи /Меры/Действия | Срок реализации | Ответственные исполнители | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | (тыс. сом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  | 11226,2 | 13932,0 | 19148,3 | 19448,3 | 19722,2 | 20285,7 | 11738,9 | 12038,9 | 14338,9 | 7949,0 | 149828,5 |
| Приоритет 1. Защита и продвижение прав и законных интересов пожилых граждан во всех сферах жизнедеятельности. Недопущение дискриминации, жестокого обращения и насилия граждан старшего поколения | - | - | 640,4 | 585,6 | 585,6 | 585,6 | 585,6 | 585,6 | 585,6 | 585,6 | 585,6 | 585,6 | 5910,8 |
| Задача 1.1. Создание механизма по продвижению прав пожилых граждан на международном уровне | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. Уполномоченные органы КР участвуют в обсуждении создания Конвенции о правах пожилых граждан в рамках Рабочей группы ООН открытого состава по вопросам старения | На заседаний РГ ООН | МТСР, МФ, МЗ, СФ, МИД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 1.2. Разработка мер, направленных на предупреждение различных форм жесткого обращения и насилия в отношении пожилых граждан | - | - | 640,4 | 585,6 | 585,6 | 585,6 | 585,6 | 585,6 | 585,6 | 585,6 | 585,6 | 585,6 | 5910,8 |
| 1.2.1. Создание единой справочной службы для пожилых граждан | 2019-2028 | МТСР, МВД, ОМСУМТСР, Акыйкатчы (Омбудсмен) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1. Проведение информационных кампаний по противодействию и недопущению жестокого обращения с пожилыми гражданами (через СМИ, радио, телепередачи, буклеты и др.) | 2019-2028 |  | 585,6 | 585,6 | 585,6 | 585,6 | 585,6 | 585,6 | 585,6 | 585,6 | 585,6 | 585,6 | 5856,0 |
| 1.2.2. Периодические информировать населения через СМИ о фактах совершаемых преступлений (через СМИ, радио, телепередачи,буклеты и др.) | 2019-2028 | МВД, МТСР и МКИТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.3. Внесение изменений в Уголовный кодекс КР по ужесточению мер, направленных на лиц, совершивших действия жестокого обращения и насилия по отношению к пожилым гражданам | 2020-2022 | МТСР, МВД, Акыйкатчы, и НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.4. Ввести категорию пожилых граждан в дезагрегацию данных с учётом инвалидности, пола, социального статуса и т.д. | Ежегодно 2019-2028 | ГП, МВД, МТСР, НСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.5. Создание кризисного центра для пожилых граждан, подвергшихся насилию | 2019-2023 | МТСР, МЗ, НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2.6. Разработка мер по выявлению фактов не получения документов (включая ПГ без определенного места жительства, находящихся в исправительных колониях и др.). | 2019 | ГСИН, ГРС, СФ, МТСР | 54,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,8 |
| 1.2.7. Внесение поправок в Закон «О пожилых гражданах Кыргызской Республики» об ответственности совершеннолетних детей по уходу и содержанию за пожилыми родителями. | 2019 | МТСР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Приоритет 2: Профилактика и укрепление здоровья, повышение доступа пожилых граждан к качественным медицинским услугам через совершенствование системы охраны здоровья и продвижение активного долголетия | - | - | 8803,7 | 8882,6 | 8583,3 | 8583,3 | 8583,3 | 8846,8 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 54283,1 |
| Задача 2.1. Формирование системных мер, направленных на улучшение качества медицинского обслуживания пожилых граждан, профилактика и укрепление здоровья, повышение продолжительности жизни и активного долголетия | - | - | 8803,7 | 8882,6 | 8583,3 | 8583,3 | 8583,3 | 8583,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52019,6 |
| 2.1.1. Изучить медико-демографические показатели заболеваемости и причин смертности людей и особенности медико-санитарных потребностей пожилых граждан по возрастным категориям 60-74 лет, 75-89 лет, 90 и выше с разделением по полу и месту проживания. | 2019-2021 | МЗ, КГМИП и ПК и РМИЦ при МЗ, ФОМС, НСК НКО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. Провести исследование по Геронтологии и Гериатрии КГМИП и ПК МЗ КР | 2019-2020 | МЗ | 72,0 | 144,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216,0 |
| 2.1.3. Разработка и внедрение стратегии профилактики хронических неинфекционных заболеваний у людей пожилого возраста, включающих формирование здорового образа жизни и раннюю диагностику в рамках госсоцзаказа КР. | 2019-2020 | МЗ, МТСР | 54,8 | 54,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,6 |
| 2.1.4.Усиление профилактических мероприятий в организациях здравоохранения во всех областях КР в целях профилактики и пропаганды здорового образа жизни | 2019-2028 | МЗ, МКИТ,НКО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.5. Усиление программы подготовки додипломного образования и непрерывного обучения медицинских работников по курсам геронтологии и гериатрии | 2019-2020 | МЗ и КГМИПиПК, КГМА | 75,3 | 82,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,5 |
| 2.1.6. Усилить работу Республиканского центра укрепления здоровья и подведомственных ему кабинетов укрепления здоровья (КУЗ) в Центрах семейной медицины во всех областях КР в целях профилактики и пропаганды здорового образа жизни. | 2019-2028 | МЗ, КГМИиПК МЗ, НКО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.7. Внедрить кредитные часы с повышением квалификации по вопросам геронтологии и гериатрии врачам всех специальностей. | 2019-2020 | МЗ, КГМИиПК при МЗ | 18,3 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,5 |
| 2.1.8. Создать научно-образовательный центр Геронтологии и Гериатрии КР с дальнейшим созданием Института Геронтологии и Гериатрии КР | 2020-2021 | МЗ, КМИПиПК при МЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.9. Усиление оснащения ПМСП (ЦСМ, ГСВ, ФАП) | 2023 | МЗ, МФ | 8583,3 | 8583,3 | 8583,3 | 8583,3 | 8583,3 | 8583,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51500,0 |
| 2.1.10 Усиление ответственности персонала скорой неотложной помощи за игнорирование выезда на вызов к больному пожилого возраста, в том числе и в ССУ | 2019-2028 | МЗ, МГА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2.2. Создание и стимулирование программы активного долголетия для пожилых граждан | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 263,5 | 0.0 | 0.0 | 2000,0 | 0.0 | 2263,5 |
| 2.2.1. Изучение и применение успешного международного опыта реализации программы активного долголетия | 2024 | МЗ, МТСР, МФ, МКИТ, ГАМФКС г. Бишкек, НКО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 263,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 263,5 |
| 2.2.2. Разработать программу по активному долголетию | 2027 | МЗ,МТСР,МФ, СФ, ФОМС,МКИТ, ГАМФКС, ГАМСУМО, г. Бишкек, НКО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3. Формирование ГЧП для организации моделей по оказанию медико- социальной помощи и стимулированию активного долголетия. | 2027 | МЗ, МОН МТСР, НКО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |
| 2.2.4. Осуществление санитарно-просветительской программы, направленной на привлечение внимания гражданского общества к решению проблем пожилых граждан, популяризацию потенциала и достижений геронтологии и гериатрии как современных направлений медицины, способствующих продлению периода активного долголетия. | 2019 | МЗ, МТСР, НКО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.5. Инициировать волонтерское движение среди пожилых граждан и молодых граждан по вовлечению их в общественную жизнь. Активно привлекать пожилых граждан в деятельность неправительственных организаций | 2019-2028 | МТСР, МГА, НКО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приоритет 3. Обеспечение благополучия на всех этапах жизненного цикла пожилого человека. Сокращение уровня бедности среди пожилых граждан через интеграцию пожилых и повышение их роли в обществе | - | - | 365,9 | 976,3 | 930,6 | 930,6 | 930,6 | 930,6 | 930,6 | 930,6 | 930,6 | 930,6 | 8787,0 |
| Задача 3.1. Совершенствование пенсионной системы для обеспечения благополучия в пожилом возрасте. | - | - | 0,0 | 585,6 | 585,6 | 585,6 | 585,6 | 585,6 | 585,6 | 585,6 | 585,6 | 585,6 | 5270,4 |
| 3.1.1. Проведение информационных кампаний по разъяснению населению вопросов пенсионного обеспечения | Ежегодно с 2019 | СФ, МТСР, ГКИТС | 0,0 | 585,6 | 585,6 | 585,6 | 585,6 | 585,6 | 585,6 | 585,6 | 585,6 | 585,6 | 5270,4 |
| 3.1.2. Проведение анализа и подготовка предложений по поэтапному введению минимального страхового стажа ля получения права на пенсию от 5 до 20 лет. | 2020-2028 | СФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 3.1.3. Ежегодная индексация страховых частей пенсий с учётом роста индекса потребительских цен и роста среднемесячной заработной платы | 2020-2028 | СФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Задача 3.2. Обеспечение доступа пожилых граждан к информационным и образовательным ресурсам и стимулирование занятости, организация досуга пожилых граждан и развитие культуры филантропии | - | - | 365,9 | 354,1 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 3480,0 |
| 3.2.1. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации пожилых граждан в зависимости от потребности местных сообществ. | 2020-2028 | МОН, НКО | 20,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,9 |
| 3.2.2. Внедрение механизма наставничества в целях передачи опыта на предприятиях и учреждениях. | 2020 | МОН, МТСР, НКО | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,1 |
| 3.2.3. Ежегодное (20 мая) проведение социального фестиваля «Активное долголетие-золотая пора» | 2019-2028 | ОМСУ, НКО МТСР, МЗ | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 3450,0 |
| Задача 3.3. Участие пожилых граждан в принятии решений по улучшению качества жизни самих пожилых. | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.1. Развитие инструмента самопомощи через поддержку существующих, а также создание новых групп самопомощи, в том числе через реализацию Закона КР «О государственном социальном заказе» | 2019-2028 | МТСР, министерства и ведомства НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 3.3.2. Разработка программы по подготовке граждан старшего возраста в области самопомощи, обучение лиц, осуществляющих неформальный уход за пожилыми людьми | 2021 | МТСР, МОН, МЗ, НКО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.3. Включение пожилых граждан и членов сообществ пожилых граждан в деятельность местных общественных советов, комитетов и комиссий при местных и государственных органов власти для решения вопросов, относящихся к жизнедеятельности пожилых граждан и вопросов местного развития | 2020 - 2028 | МГА, ОМСУ (по согласованию), МЗ, МТСР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приоритет 4. Обеспечение доступности гос-ных и мун-ных услуг для граждан пожилого возраста через развитие рынка соц.услуг и расширение форм поддержки негосударственного сектора в сфере оказания услуг. |  | - | 1416,3 | 3487,6 | 9048,8 | 9348,8 | 9622,7 | 9922,7 | 10222,7 | 10522,7 | 10822,7 | 6432,8 | 80847,6 |
| Задача 4.1. Повышение качества и доступности социальных услуг для пожилых граждан с учётом потребностей. |  | - | 1416,3 | 3487,6 | 3758,9 | 4058,9 | 4332,8 | 4632,8 | 4932,8 | 5232,8 | 5532,8 | 6432,8 | 43818,3 |
| 4.1.1. Разработка проекта Закона «О социальных услугах» и подзаконных актов. | 2019-2021 | МТСР, НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 4.1.2. Разработка и утверждение постановлением Правительства методики определения себестоимости социальных услуг, в том числе платных услуг | 2020-2021 | МТСР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 4.1.3. Внедрение методики определения и учёта местных потребностей в социальных услугах, в том числе и пожилых граждан через обучение социальных работников | 2019-2020 | МТСР, ОМСУ | 1398,0 | 1398,0 | 1398,0 | 1398,0 | 1398,0 | 1398,0 | 1398,0 | 1398,0 | 1398,0 | 1398,0 | 13980,0 |
| 4.1.4. Разработка и применение критериев нуждаемости пожилых граждан в предоставлении социальных услуг по формам социального обслуживания. | 2019-2020 | МТСР, НКО | 18,3 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,5 |
| 4.1.5 Развитие практики размещения государственного социального заказа на предоставление социальных услуг, в том числе пожилым гражданам | 2020 | Министерство и ведомства | 0,0 | 2000,0 | 2300,0 | 2600,0 | 2900,0 | 3200,0 | 3500,0 | 3800,0 | 4100,0 | 5000,0 | 29400,0 |
| 4.1.6. Разработка и внедрение системы мониторинга и оценки качества предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста с учётом разработанных критериев | 2020-2022 | МТСР, НКО | 0,0 | 36,5 | 26,1 | 26,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,7 |
| 4.1.7. Проведение в регионах КР регулярного мониторинга деятельности организаций социального обслуживания | 2020-2028 |  | 0,0 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 313,1 |
| 4.1.8. Обследование состояния социальных объектов, оказывающих социальные услуги с учётом политики деинстуционализации. | 2019-2028 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.9. Модернизация инфраструктуры действующих организаций социального обслуживания, предоставляющих соц. услуги пожилым людям по итогам мониторинга обследования | 2020- 2028 | МТСР, ГРС, ОМСУ (по соглосованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.10. Разработка и внедрение пластиковой карты установленного образца со встроенной интегральной микросхемой для оказания различных услуг пожилым с использованием интеллектуальных пластиковых карт, а также решения организационных вопросов. | 2019-2022 | Мэрия г. Бишкек, МТСР, СФ, ГРС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.11. Включение в цикл развития социальной защиты в КР проведение независимой оценки качества предоставления соц. услуг, в том числе оказываемых пожилым гражданам | 2021 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 4.2. Реформирование системы обслуживания одиноких пожилых граждан и ЛОВЗ в том числе и на дому | - | - | 0,0 | 0,0 | 5289,9 | 5289,9 | 5289,9 | 5289,9 | 5289,9 | 5289,9 | 5289,9 | 0,0 | 37029,4 |
| 4.2.1. Развитие системы ухода за пожилыми гражданами, в том числе полностью утратившими способность к самообслуживанию | IV квартал 2022 | МТСР, НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 4.2.2. Разработка и утверждение стандартов стационарозамещающих форм социального обслуживания («приемная семья», «патронажная служба» и пр.) | 2024 | МТСР, НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 4.2.3. Создание реабилитационных центров в местах, где необходимо | 2020-2028 | ОМСУ МТСР, МЗ, НКО | 0,0 | 0,0 | 5289,9 | 5289,9 | 5289,9 | 5289,9 | 5289,9 | 5289,9 | 5289,9 | 0,0 | 37029,4 |
| 4.2.4. Создание системы специального обслуживания пожилых граждан с болезнью Альцгеймера и другими формами старческой деменции для предоставления социальных услуг | 2023 | МЗ, МТСР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.5 Создание медико-социальной передвижной службы для обслуживания в отдалённых участках проживания граждан с ограниченным наличием узких специалистов на местном уровне | 2019-2028 | МЗ, ФОМС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 4.3. Совершенствование кадрового обеспечения системы социального обслуживания граждан. | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3.1. Подготовка и переподготовка социальных работников и повышение квалификации сотрудников системы МТСР в учебных заведениях КР. | 2020 | МТСР, МЗ, ГСИН, МОН, НКО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3.2. Разработка системы категорий (градации) соц. работников в зависимости от опыта, стажа и квалификаций. | 2019-2021 | МТСР, МЗ, ФОМС, НКО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3.3. Создание профессионального сообщества в сфере социального обслуживания граждан | 2020 | МТСР, НКО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3.4.Введение в программу внеклассных занятий школ классные часы по формированию позитивного образа пожилых граждан и уважительного к ним отношения. | 2019 | МОН, НКО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 4.4. Формирование культуры добровольческой деятельности в формате межпоколенческого диалога и совместной деятельности | 2019 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4.1. Разработка системы развития волонтёрских движений в Кыргызской Республике, осуществляющих свою деятельность в организациях социального обслуживания | 2019 | Сеть AgeNet и др. НКО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4.2. Сбор информации о деятельности волонтёрских движений, в том числе с участием пожилых граждан волонтёров | 2018-2019 | Сеть AgeNet и др. НКО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Сокращения:

КР – Кыргызская Республика

НПА – Нормативно-правовой акт

ООН – Организация Объединенных Наций

ГП–Генеральная прокуратура Кыргызской Республики

МТСР – Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики

МФ – Министерство финансов Кыргызской Республики

МВД – Министерство внутренних дел Кыргызской Республики

МИД – Министерство иностранных дел Кыргызской Республики

МОН – Министерство образования и науки Кыргызской Республики

МЗ – Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

МКИТ – Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики

ГКИТС – Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики

ГАМФКС – Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики

ГАМСУМО – Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики

ГСИН – Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики

ГРС – Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики

ГСМ – Государственная служба миграции при Правительстве Кыргызской Республики

ФОМС – Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики

СФ – Социальный фонд Кыргызской Республики

НСК – Национальный Статистический комитет Кыргызской Республики

МГА – местные государственные администрации

НКО – некоммерческие организации

ОМСУ – Органы местного самоуправления

ЛОВЗ – лица с ограниченными возможностями здоровья

КГМИПиПК–Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации

РМИЦ– Республиканский медико-информационный центр

ПМСП–Первичную медико-санитарную помощь

ЦСМ – центр семейной медицины

ЦОВП– Центров общеврачебной практики

ГСВ – группа семейных врачей

ГСП – группа самопомощи

ФАП – фельдшерско-акушерские пункты

ССУ– Социальные стационарные учреждения МТСР

ПГ – Пожилые граждане